## Planilha Orçamento
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | [9 empty] | 27.64%
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL - PR
ABRIGO DE VEÍCULOS OFICIAIS – ORÇAMENTO ANALÍTICO
|  |  | Valor do Desconto Ofertado no RDC: | 0 | %
|  |  | Valor Estimado da Obra: |  | 29850.29
|  |  | Valor Total da Proposta: |  | 29850.29 | BDI = | 27.64%
Item | Item Compos. | Referência | Descrição | Unid | Quantidade | Preço unitário | Preço Unitário | Preço do Item | Valor proposto | % do item
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2 | 318.9909 | 407.16 | 814.32 | 814.32 | 2.728%
1.1.2 | 74077/003 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS. COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M2 | 133.63 | 4.8809 | 6.23 | 832.51 | 832.51 | 2.789%
1.1.3 | 85375 | SINAPI | REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO | M2 | 4 | 11.6421 | 14.86 | 59.44 | 59.44 | 0.1991%
1.2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 0%
1.2.1 | 90777 | AEAO | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 64.4469 | 82.26 | 329.04 | 329.04 | 1.102%
1.3 |  |  | TAXAS | [6 empty] | 0%
1.3.1 | 300001 | CREA/PR | TAXA DE ART | UN | 2 | 167.6825 | 214.03 | 428.06 | 428.06 | 1.434%
1.4 |  |  | PROJETO | [6 empty] | 0%
1.4.1 | 270003 | UFFS | PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 133.63 | 5.3275 | 6.8 | 908.68 | 908.68 | 3.044%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 3372.05 | 3372.05 | 11.3%
2 |  |  | ESTRUTURA | [6 empty] | 0%
2.1 |  |  | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 0%
2.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 4.22 | 58.3124 | 74.43 | 314.09 | 314.09 | 1.052%
2.1.2 | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 2.97 | 44.2181 | 56.44 | 167.63 | 167.63 | 0.5616%
2.1.3 | 74007/001 | SINAPI | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | M2 | 4 | 24.5691 | 31.36 | 125.44 | 125.44 | 0.4202%
2.1.4 | 94103 | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO. LARGURA MENOR QUE 1.5 M. COM CAMADA DE BRITA. LANÇAMENTO MANUAL. EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 0.13 | 165.6064 | 211.38 | 27.48 | 27.48 | 0.09206%
2.1.5 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.5 | 298.8013 | 381.39 | 190.7 | 190.7 | 0.6389%
2.1.6 | 74157/004 | SINAPI | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 0.5 | 97.9709 | 125.05 | 62.53 | 62.53 | 0.2095%
2.1.7 | 040001 | UFFS | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 30CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. | M | 6 | 53.3218 | 68.06 | 408.36 | 408.36 | 1.368%
2.1.8 | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60. DIÂMETRO DE 5.0 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 4.56 | 7.2783 | 9.29 | 42.36 | 42.36 | 0.1419%
2.1.9 | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 8.0 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 25.66 | 7.0511 | 9 | 230.94 | 230.94 | 0.7737%
2.1.10 | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 10.0 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 17.77 | 5.7662 | 7.36 | 130.79 | 130.79 | 0.4382%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 1700.32 | 1700.32 | 5.696%
2.2 |  |  | ESTRUTURA DE AÇO | [6 empty] | 0%
2.2.1 | 070013 | UFFS | ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA, DIMENSÕES 35x75 #1/8 | KG | 287.18 | 9.0097 | 11.5 | 3302.57 | 3302.57 | 11.06%
2.2.2 | 070014 | UFFS | PILAR DE ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "I" CHAPA DE AÇO DOBRADA, 'W' 150X18 | KG | 228.96 | 8.8609 | 11.31 | 2589.54 | 2589.54 | 8.675%
2.2.3 | 070015 | UFFS | VIGAS DE ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "I" CHAPA DE AÇO DOBRADA, 'W' 150X13 | KG | 627.9 | 8.8609 | 11.31 | 7101.55 | 7101.55 | 23.79%
2.2.4 | 070017 | UFFS | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " | KG | 111.59 | 4.8574 | 6.2 | 691.86 | 691.86 | 2.318%
2.2.5 | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 6.3 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 0.67 | 7.0276 | 8.97 | 6.01 | 6.01 | 0.02013%
2.2.6 | 92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 12.5 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 76.42 | 4.7634 | 6.08 | 464.63 | 464.63 | 1.557%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 14156.16 | 14156.16 | 47.42%
3 |  |  | COBERTURA | [6 empty] | 0%
3.1 |  |  | COBERTURA COM TELHA | [6 empty] | 0%
3.1.1 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO. COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 111.25 | 31.5967 | 40.33 | 4486.71 | 4486.71 | 15.03%
3.1.2 | 070016 | UFFS | TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL DE POLICARBONATO COMPACTO, COR CRISTAL, E=1,0MM | M2 | 27.05 | 92.6982 | 118.32 | 3200.56 | 3200.56 | 10.72%
3.1.3 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 50 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 16.6 | 46.8192 | 59.76 | 992.02 | 992.02 | 3.323%
3.1.4 | 89576 | SINAPI | TUBO PVC. SÉRIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 75 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 6 | 14.6976 | 18.76 | 112.56 | 112.56 | 0.3771%
3.1.5 | 89581 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 75 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 1 | 18.8812 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 0.08074%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 8815.95 | 8815.95 | 29.53%
4 |  |  | COMPLEMENTAÇÃO | [6 empty] | 0%
4.1 |  |  | COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA | [6 empty] | 0%
4.1.1 | 83694 | SINAPI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M2 | 3 | 13.6321 | 17.4 | 52.2 | 52.2 | 0.1749%
4.1.2 | 160002 | UFFS | PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO). | M2 | 42.78 | 20.0172 | 25.55 | 1093.03 | 1093.03 | 3.662%
4.1.3 | 190011 | UFFS | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM | M | 3 | 38.5929 | 49.26 | 147.78 | 147.78 | 0.4951%
4.1.4 | 270001 | UFFS | IMPLANTAÇÃO E FIXAÇÃO DE PLACAS SINALIZAÇÃO | UN | 1 | 22.3363 | 28.51 | 28.51 | 28.51 | 0.09551%
4.1.5 | 270002 | UFFS | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.24 | 346.498 | 442.27 | 106.14 | 106.14 | 0.3556%
4.1.6 | 72947 | SINAPI | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 0.5 | 19.5002 | 24.89 | 12.45 | 12.45 | 0.04171%
4.1.7 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 129.68 | 2.2093 | 2.82 | 365.7 | 365.7 | 1.225%
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 1805.81 | 1805.81 | 6.05%
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 29850.29 | 29850.29 | 100%
BDI 27,64% (Incluso no preço unitário)
Chapecó/SC, xx de xxxxxx de 2017
Assinatura do Licitante

## Cronograma
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
CAMPUS DE LARANJEIRAS DO SUL - PR
ABRIGO DE VEÍCULOS OFICIAIS
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
1900-01-01
Item | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR TOTAL |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | TOTAL
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | R$ | %
|  | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3372.05 | 11.3% | 94% | 3169.727 | 6% | 202.323 | 3372.05 | 100%
2 | ESTRUTURA | 15856.48 | 53.12% | 60% | 9513.888 | 40% | 6342.592 | 15856.48 | 100%
3 | COBERTURA | 8815.95 | 29.53% | 40% | 3526.38 | 60% | 5289.57 | 8815.95 | 100%
4 | COMPLEMENTAÇÃO | 1805.81 | 6.05% |  | 0 | 100% | 1805.81 | 1805.81 | 100%
TOTAL |  | 29850.29 | 100% | 54.3% | 16209.995 | 45.7% | 13640.295 | 29850.29
[5 empty] | 54.3% |  | 45.7%
DATA:
______________________
Escada metálica - caracol, degrau em chapa xadrez e larg. 60cm, requadro cant. 50x50mm pilares em tubos de aço Ø100mm e Ø20mm, corrimão executado em tubo de aço Ø40mm com altura de 90cm

## BDI_Obra
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL - PR
ABRIGO DE VEÍCULOS OFICIAIS
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA - BDI
OBRA
Abrigo de Veículos Oficiais - LARANJEIRAS DO SUL - PR
CUSTO DIRETO (CD)
Custos Diretos do Projeto - Planilha Orçamentária
[5 empty] | CD | = | 23386.3131
DESPESAS INDIRETAS (DI) (% sobre o Custo Direto)
%
[5 empty] | Administração central (AC)= | = | 4%
[5 empty] | Despesas financeiras (DF)= | = | 1.23%
[5 empty] | Seguro + Garantia (S+G)= | = | 0.8%
[5 empty] | Risco (R)= | = | 1.27%
LUCRO (ou Benefícios)
%
[5 empty] | Lucro (L) | = | 7.4%
DESPESAS COM TRIBUTOS/IMPOSTOS (% sobre o faturamento ou valor do contrato)
[5 empty] | COFINS | = | 3%
[5 empty] | PIS | = | 0.65%
[5 empty] | ISS (LARANJEIRAS DO SUL - PR) | = | 1.5%
[5 empty] | CPRB | = | 4.5%
|  |  |  | Impostos (I%) |  | = | 9.65%
BDI (Benefícios e despesas indiretas)
|  | BDI = | (1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L) | -1 | = |  | 0.2764
(1-I)
|  |  |  | Em forma percentual: | BDI ADOTADO | = | 27.64%
Obs: Fórmula do BDI de acordo com o Acórdão do TCU 2622/2013.
Chapecó, XX de XXXXXXXX de 2017
___________________________