## Orcamento
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL
BLOCO A - REMANESCENTE DE OBRA
ORÇAMENTO ANALÍTICO
[8 empty] | BDI |  | Valor do desconto ofertado no RDC:
27.64%
Item | Item Compos. | Descrição | Unid | Qtd | Preço unitário (R$) |  | Preço Total (R$) | % ITEM
[5 empty] | Sem BDI | Com BDI |  |  | 1.2764 | 0%
REMANESCENTE DE OBRA
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3703.15 | 0.5613% |  | 3703.15
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 3.14 | 324.36 | 414.01 | 1299.99 | 0.197% |  | 1299.99
1.2 | 73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2.20 COMP=6.20M ALT=2.50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 4 | 363.28 | 463.69 | 1854.76 | 0.2811% |  | 1854.76
1.3 | 300003 | ART DE EXECUÇÃO POR ESPECIFICIDADE | UN | 2 | 214.82 | 274.2 | 548.4 | 0.08312% |  | 548.4
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 3703.15 | 0.5613% |  | 3703.15
2 |  | GERENCIAMENTO DE OBRAS / ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 34855.6 | 5.283% |  | 34855.6
2.1 | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 440 | 44.13 | 56.33 | 24785.2 | 3.756% |  | 24785.2
2.2 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 70.87 | 90.46 | 7236.8 | 1.097% |  | 7236.8
2.3 | 020007 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | H | 80 | 27.75 | 35.42 | 2833.6 | 0.4295% |  | 2833.6
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 34855.6 | 5.283% |  | 34855.6
3 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 149708.08 | 22.69% |  | 149708.08
3.1 |  | COBERTURA METÁLICA
0
CB-01
3.1.1 | 070013 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA, DIMENSÕES 35x75 #1/8 | KG | 143.66 | 9.53 | 12.16 | 1746.91 | 0.2648% |  | 1746.91
3.1.2 | 160002 | PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO). | M2 | 11.87 | 18.89 | 24.11 | 286.19 | 0.04338% |  | 286.19
3.1.3 | 070006 | TELHA METÁLICA SANDUICHE EPS, CHAPA INFERIOR E SUPERIOR 0,5MM, E = 30MM | M2 | 45.6 | 74.92 | 95.63 | 4360.73 | 0.6609% |  | 4360.73
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 6393.83 | 0.9691% |  | 6393.83
CB-02
3.1.4 | 070013 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA, DIMENSÕES 35x75 #1/8 | KG | 245.45 | 9.53 | 12.16 | 2984.67 | 0.4524% |  | 2984.67
3.1.5 | 160002 | PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO). | M2 | 36.42 | 18.89 | 24.11 | 878.09 | 0.1331% |  | 878.09
3.1.6 | 070006 | TELHA METÁLICA SANDUICHE EPS, CHAPA INFERIOR E SUPERIOR 0,5MM, E = 30MM | M2 | 51.96 | 74.92 | 95.63 | 4968.93 | 0.7531% |  | 4968.93
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 8831.69 | 1.339% |  | 8831.69
CB-03
3.1.7 | 070013 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA, DIMENSÕES 35x75 #1/8 | KG | 245.45 | 9.53 | 12.16 | 2984.67 | 0.4524% |  | 2984.67
3.1.8 | 160002 | PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO). | M2 | 31.15 | 18.89 | 24.11 | 751.03 | 0.1138% |  | 751.03
3.1.9 | 070006 | TELHA METÁLICA SANDUICHE EPS, CHAPA INFERIOR E SUPERIOR 0,5MM, E = 30MM | M2 | 49.2 | 74.92 | 95.63 | 4705 | 0.7131% |  | 4705
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 8440.7 | 1.279% |  | 8440.7
RUFOS E CALHAS GALVANIZADAS
3.1.10 | 070030 | CUMEEIRA LISA DENTADA EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 26, COR BRANCA, CORTE 60CM, COM INSTALAÇÃO | M | 81.3 | 61.34 | 78.29 | 6364.98 | 0.9647% |  | 6364.98
3.1.11 | 070043 | CALHA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 26, DESENVOLVIMENTO 50 CM | M | 1.55 | 30.92 | 39.47 | 61.18 | 0.009273% |  | 61.18
3.1.12 | 070042 | CALHA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 26, DESENVOLVIMENTO 85 CM | M | 7.1 | 74.12 | 94.61 | 671.73 | 0.1018% |  | 671.73
3.1.13 | 070041 | CALHA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 26, DESENVOLVIMENTO 70 CM | M | 1.18 | 64.91 | 82.85 | 97.76 | 0.01482% |  | 97.76
3.1.14 | 070040 | CALHA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 26, DESENVOLVIMENTO 115 CM | M | 72 | 92.76 | 118.4 | 8524.8 | 1.292% |  | 8524.8
3.1.15 | 070039 | CALHA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 26, DESENVOLVIMENTO 120 CM | M | 72 | 95.83 | 122.32 | 8807.04 | 1.335% |  | 8807.04
3.1.16 | 85383 | REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS | M | 131 | 3.24 | 4.14 | 542.34 | 0.0822% |  | 542.34
3.1.17 | 070044 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE 25 | M | 131 | 23.17 | 29.57 | 3873.67 | 0.5871% |  | 3873.67
3.1.18 | 070045 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE 40 | M | 216 | 31.62 | 40.36 | 8717.76 | 1.321% |  | 8717.76
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 37661.26 | 5.708% |  | 37661.26
FECHAMENTOS E ACABAMENTOS COBERTURA
3.1.19 | 070046 | CHAPA FRISADA EM "U", GALVANIZADA, ESPESSURA 0,50 MM, SEM PINTURA | M2 | 228.77 | 35.91 | 45.84 | 10486.82 | 1.589% |  | 10486.82
3.1.20 | 100070 | PASSARELA METÁLICA, PISO EM CHAPA EXPANDIDA, E=4,76MM, MALHA 34X133MM, CONFORME PROJETO | M2 | 21.4 | 284.56 | 363.21 | 7772.69 | 1.178% |  | 7772.69
3.1.21 | 160002 | PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO). | M2 | 72.52 | 18.89 | 24.11 | 1748.46 | 0.265% |  | 1748.46
3.1.22 | 85334 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | M2 | 2.61 | 16.21 | 20.69 | 54 | 0.008184% |  | 54
3.1.23 | 72215 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | M3 | 0.22 | 40.53 | 51.73 | 11.38 | 0.001725% |  | 11.38
3.1.24 | 87509 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM. BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PR | M2 | 2.61 | 111.16 | 141.88 | 370.31 | 0.05612% |  | 370.31
3.1.25 | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 2.61 | 26.15 | 33.38 | 87.12 | 0.0132% |  | 87.12
3.1.26 | 180093 | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SINAPI 85407) | M | 148 | 19.53 | 24.93 | 3689.64 | 0.5592% |  | 3689.64
3.1.27 | 070044 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE 25 | M | 56.4 | 23.17 | 29.57 | 1667.75 | 0.2528% |  | 1667.75
3.1.28 | 070025 | CHAPA DOBRADA EM AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26 COM PINTURA EPÓXI EM UMA DAS FACES | M2 | 50.62 | 71.18 | 90.85 | 4598.83 | 0.697% |  | 4598.83
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 30487 | 4.621% |  | 30487
3.2 |  | MARQUISE
3.2.1 | 85334 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | M2 | 119.1 | 16.32 | 20.83 | 2480.85 | 0.376% |  | 2480.85
3.2.2 | 73806/001 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | M2 | 119.1 | 1.68 | 2.14 | 254.87 | 0.03863% |  | 254.87
3.2.3 | 160002 | PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO). | M2 | 93.25 | 18.93 | 24.16 | 2252.92 | 0.3415% |  | 2252.92
3.2.4 | 070002 | CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTA E = 6MM, COR CRISTAL, COM INSTALAÇÃO | M2 | 119.1 | 324.49 | 414.18 | 49328.84 | 7.476% |  | 49328.84
3.2.5 | 070003 | PERFIL TRAPEZOIDAL EM ALUMÍNIO PARA CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTA, COM GAXETA | M | 81.4 | 12.45 | 15.89 | 1293.45 | 0.196% |  | 1293.45
3.2.6 | 070037 | FITA ADESIVA VHB DUPLA FACE PARA FIXAR POLICARBONATO | M | 332.1 | 1.34 | 1.71 | 567.89 | 0.08607% |  | 567.89
3.2.7 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. CORTE DE 25 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 23.5 | 31.19 | 39.81 | 935.54 | 0.1418% |  | 935.54
3.2.8 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 33 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 16.1 | 37.92 | 48.4 | 779.24 | 0.1181% |  | 779.24
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 57893.6 | 8.774% |  | 57893.6
4 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 256840.86 | 38.93% |  | 256840.86
4.1 |  | REVESTIMENTO METÁLICO FACHADAS |  |  |  |  | 181381.44 | 27.49% |  | 181381.44
VISTA 01
VISTA 01 - ESQUERDA
4.1.1 | 070013 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA, DIMENSÕES 35x75 #1/8 | KG | 131.85 | 9.53 | 12.16 | 1603.3 | 0.243% |  | 1603.3
4.1.2 | 070036 | CHAPA FRISADA EM "U", GALVANIZADA, ESPESSURA 0,50 MM, PINTADA EM UMA DAS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 53.41 | 42.13 | 53.77 | 2871.86 | 0.4353% |  | 2871.86
VISTA 01 - CENTRAL
4.1.3 | 070013 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA, DIMENSÕES 35x75 #1/8 | KG | 513.49 | 9.53 | 12.16 | 6244.04 | 0.9464% |  | 6244.04
4.1.4 | 070036 | CHAPA FRISADA EM "U", GALVANIZADA, ESPESSURA 0,50 MM, PINTADA EM UMA DAS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 324.18 | 42.13 | 53.77 | 17431.16 | 2.642% |  | 17431.16
VISTA 01 - DIREITA
4.1.5 | 070013 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA, DIMENSÕES 35x75 #1/8 | KG | 393.56 | 9.53 | 12.16 | 4785.69 | 0.7253% |  | 4785.69
4.1.6 | 070036 | CHAPA FRISADA EM "U", GALVANIZADA, ESPESSURA 0,50 MM, PINTADA EM UMA DAS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 170.39 | 42.13 | 53.77 | 9161.87 | 1.389% |  | 9161.87
4.1.7 | 070025 | CHAPA DOBRADA EM AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26 COM PINTURA EPÓXI EM UMA DAS FACES | M2 | 59.49 | 71.18 | 90.85 | 5404.67 | 0.8191% |  | 5404.67
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 47502.59 | 7.2% |  | 47502.59
VISTA 02
4.1.8 | 070013 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA, DIMENSÕES 35x75 #1/8 | KG | 155.14 | 9.53 | 12.16 | 1886.5 | 0.2859% |  | 1886.5
4.1.9 | 070036 | CHAPA FRISADA EM "U", GALVANIZADA, ESPESSURA 0,50 MM, PINTADA EM UMA DAS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 80.56 | 42.13 | 53.77 | 4331.71 | 0.6565% |  | 4331.71
4.1.10 | 070025 | CHAPA DOBRADA EM AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26 COM PINTURA EPÓXI EM UMA DAS FACES | M2 | 8.15 | 71.18 | 90.85 | 740.43 | 0.1122% |  | 740.43
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 6958.64 | 1.055% |  | 6958.64
VISTA 03
VISTA 03- ESQUERDA
4.1.11 | 070013 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA, DIMENSÕES 35x75 #1/8 | KG | 171.76 | 9.53 | 12.16 | 2088.6 | 0.3166% |  | 2088.6
4.1.12 | 070036 | CHAPA FRISADA EM "U", GALVANIZADA, ESPESSURA 0,50 MM, PINTADA EM UMA DAS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 132.04 | 42.13 | 53.77 | 7099.79 | 1.076% |  | 7099.79
VISTA 03 - DIREITA
4.1.13 | 070013 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA, DIMENSÕES 35x75 #1/8 | KG | 318.83 | 9.53 | 12.16 | 3876.97 | 0.5876% |  | 3876.97
4.1.14 | 070036 | CHAPA FRISADA EM "U", GALVANIZADA, ESPESSURA 0,50 MM, PINTADA EM UMA DAS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 189.85 | 42.13 | 53.77 | 10208.23 | 1.547% |  | 10208.23
4.1.15 | 070025 | CHAPA DOBRADA EM AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26 COM PINTURA EPÓXI EM UMA DAS FACES | M2 | 10.16 | 71.18 | 90.85 | 923.04 | 0.1399% |  | 923.04
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 24196.63 | 3.667% |  | 24196.63
VISTA 04
VISTA 04 - ESQUERDA
4.1.16 | 070013 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA, DIMENSÕES 35x75 #1/8 | KG | 208.08 | 9.53 | 12.16 | 2530.25 | 0.3835% |  | 2530.25
4.1.17 | 070036 | CHAPA FRISADA EM "U", GALVANIZADA, ESPESSURA 0,50 MM, PINTADA EM UMA DAS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 132.25 | 42.13 | 53.77 | 7111.08 | 1.078% |  | 7111.08
VISTA 04 - DIREITA
4.1.18 | 070013 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA, DIMENSÕES 35x75 #1/8 | KG | 165.2 | 9.53 | 12.16 | 2008.83 | 0.3045% |  | 2008.83
4.1.19 | 070036 | CHAPA FRISADA EM "U", GALVANIZADA, ESPESSURA 0,50 MM, PINTADA EM UMA DAS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 60.64 | 42.13 | 53.77 | 3260.61 | 0.4942% |  | 3260.61
4.1.20 | 070025 | CHAPA DOBRADA EM AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26 COM PINTURA EPÓXI EM UMA DAS FACES | M2 | 17.65 | 71.18 | 90.85 | 1603.5 | 0.243% |  | 1603.5
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 16514.27 | 2.503% |  | 16514.27
VISTA 05
VISTA 05 - ESQUERDA
4.1.21 | 070013 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA, DIMENSÕES 35x75 #1/8 | KG | 331.81 | 9.53 | 12.16 | 4034.81 | 0.6115% |  | 4034.81
4.1.22 | 070036 | CHAPA FRISADA EM "U", GALVANIZADA, ESPESSURA 0,50 MM, PINTADA EM UMA DAS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 171.1 | 42.13 | 53.77 | 9200.05 | 1.394% |  | 9200.05
VISTA 05 - CENTRAL
4.1.23 | 070013 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA, DIMENSÕES 35x75 #1/8 | KG | 416.28 | 9.53 | 12.16 | 5061.96 | 0.7672% |  | 5061.96
4.1.24 | 070036 | CHAPA FRISADA EM "U", GALVANIZADA, ESPESSURA 0,50 MM, PINTADA EM UMA DAS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 184.64 | 42.13 | 53.77 | 9928.09 | 1.505% |  | 9928.09
VISTA 05 - DIREITA
4.1.25 | 070013 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA, DIMENSÕES 35x75 #1/8 | KG | 325.8 | 9.53 | 12.16 | 3961.73 | 0.6004% |  | 3961.73
4.1.26 | 070036 | CHAPA FRISADA EM "U", GALVANIZADA, ESPESSURA 0,50 MM, PINTADA EM UMA DAS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 174.63 | 42.13 | 53.77 | 9389.86 | 1.423% |  | 9389.86
4.1.27 | 070025 | CHAPA DOBRADA EM AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26 COM PINTURA EPÓXI EM UMA DAS FACES | M2 | 61.41 | 71.18 | 90.85 | 5579.1 | 0.8456% |  | 5579.1
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 47155.6 | 7.147% |  | 47155.6
VISTA 06
4.1.28 | 070013 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA, DIMENSÕES 35x75 #1/8 | KG | 100.65 | 9.53 | 12.16 | 1223.9 | 0.1855% |  | 1223.9
4.1.29 | 070036 | CHAPA FRISADA EM "U", GALVANIZADA, ESPESSURA 0,50 MM, PINTADA EM UMA DAS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 36.8 | 42.13 | 53.77 | 1978.74 | 0.2999% |  | 1978.74
4.1.30 | 070025 | CHAPA DOBRADA EM AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26 COM PINTURA EPÓXI EM UMA DAS FACES | M2 | 7.25 | 71.18 | 90.85 | 658.66 | 0.09983% |  | 658.66
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 3861.3 | 0.5852% |  | 3861.3
VISTA 07
4.1.31 | 070013 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA, DIMENSÕES 35x75 #1/8 | KG | 142.77 | 9.53 | 12.16 | 1736.08 | 0.2631% |  | 1736.08
4.1.32 | 070036 | CHAPA FRISADA EM "U", GALVANIZADA, ESPESSURA 0,50 MM, PINTADA EM UMA DAS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 72.69 | 42.13 | 53.77 | 3908.54 | 0.5924% |  | 3908.54
4.1.33 | 070025 | CHAPA DOBRADA EM AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26 COM PINTURA EPÓXI EM UMA DAS FACES | M2 | 8.63 | 71.18 | 90.85 | 784.04 | 0.1188% |  | 784.04
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 6428.66 | 0.9743% |  | 6428.66
COBERTURA NÍVEL +18,20 M
4.1.34 | 070013 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA, DIMENSÕES 35x75 #1/8 | KG | 521.3 | 9.53 | 12.16 | 6339.01 | 0.9608% |  | 6339.01
4.1.35 | 070033 | TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TP25, E=0,43M, EM AÇO GALVANIZADO | M2 | 115.36 | 28.39 | 36.24 | 4180.65 | 0.6336% |  | 4180.65
4.1.36 | 070025 | CHAPA DOBRADA EM AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26 COM PINTURA EPÓXI EM UMA DAS FACES | M2 | 6.4 | 71.18 | 90.85 | 581.44 | 0.08812% |  | 581.44
4.1.37 | 070038 | CALHA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 26, DESENVOLVIMENTO 33 CM | M | 5.15 | 42.99 | 54.87 | 282.58 | 0.04283% |  | 282.58
4.1.38 | 160002 | PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO). | M2 | 62.45 | 18.89 | 24.11 | 1505.67 | 0.2282% |  | 1505.67
4.1.39 | 89578 | TUBO PVC. SÉRIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 7.4 | 23.39 | 29.85 | 220.89 | 0.03348% |  | 220.89
4.1.40 | 89585 | JOELHO 45 GRAUS. PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 2 | 25.7 | 32.8 | 65.6 | 0.009942% |  | 65.6
4.1.41 | 89584 | JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 2 | 30.45 | 38.87 | 77.74 | 0.01178% |  | 77.74
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 13253.58 | 2.009% |  | 13253.58
COBERTURA NÍVEL +22,35 M
4.1.42 | 070013 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA, DIMENSÕES 35x75 #1/8 | KG | 264.98 | 9.53 | 12.16 | 3222.16 | 0.4884% |  | 3222.16
4.1.43 | 070033 | TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TP25, E=0,43M, EM AÇO GALVANIZADO | M2 | 51.86 | 28.39 | 36.24 | 1879.41 | 0.2848% |  | 1879.41
4.1.44 | 070025 | CHAPA DOBRADA EM AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26 COM PINTURA EPÓXI EM UMA DAS FACES | M2 | 4.46 | 71.18 | 90.85 | 405.19 | 0.06141% |  | 405.19
4.1.45 | 070038 | CALHA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 26, DESENVOLVIMENTO 33 CM | M | 21.2 | 42.99 | 54.87 | 1163.24 | 0.1763% |  | 1163.24
4.1.46 | 160002 | PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO). | M2 | 32.09 | 18.89 | 24.11 | 773.69 | 0.1173% |  | 773.69
4.1.47 | 89578 | TUBO PVC. SÉRIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 7.85 | 23.39 | 29.85 | 234.32 | 0.03551% |  | 234.32
4.1.48 | 89585 | JOELHO 45 GRAUS. PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 2 | 25.7 | 32.8 | 65.6 | 0.009942% |  | 65.6
4.1.49 | 89584 | JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 2 | 30.45 | 38.87 | 77.74 | 0.01178% |  | 77.74
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 7821.35 | 1.185% |  | 7821.35
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1.50 | 73618 | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO. INCLUSIVE MONTAGEM | M2 | 375 | 8.01 | 10.22 | 3832.5 | 0.5809% |  | 3832.5
4.1.51 | 070032 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO CHUMBADOR, 1/4'' X 1.3/4'', EM AÇO ZINCADO, PARABOLT | UN | 1248 | 1.27 | 1.62 | 2021.76 | 0.3064% |  | 2021.76
4.1.52 | 070031 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO SEXTAVADO, 5/16''X5/8'', EM AÇO ZINCADO, COM ARRUELA E PORCA | UN | 1248 | 1.15 | 1.47 | 1834.56 | 0.278% |  | 1834.56
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 7688.82 | 1.165% |  | 7688.82
4.2 |  | PISO DE BASALTO
4.2.1 | 080015 | LIMPEZA PESADA DE PISO BASALTO | M2 | 2049.55 | 9.94 | 12.69 | 26008.79 | 3.942% |  | 26008.79
4.2.2 | 080012 | APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA PARA PISO BASALTO, INCOLOR, FOSCO. | M2 | 2049.55 | 13.22 | 16.87 | 34575.91 | 5.24% |  | 34575.91
PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA
4.2.3 | 110040 | ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE COLADO, ESPESSURA 5 MM (2+3 MM), DIMENSÕES 25X25 CM, COR AMARELA, DE ACORDO COM NBR 9050 | M2 | 108 | 76.67 | 97.86 | 10568.88 | 1.602% |  | 10568.88
4.2.4 | 110041 | ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL ALERTA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE COLADO, ESPESSURA 5 MM (2+3 MM), DIMENSÃO 25 X 25 CM, COR AMARELA, CONFORME NBR 9050 | M2 | 44 | 76.67 | 97.86 | 4305.84 | 0.6526% |  | 4305.84
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 75459.42 | 11.44% |  | 75459.42
5 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 55650.93 | 8.435% |  | 55650.93
5.1 |  | BRISES METÁLICOS
5.1.1 | 85334 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | M2 | 61.27 | 16.32 | 20.83 | 1276.25 | 0.1934% |  | 1276.25
5.1.2 | 070035 | INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA E ALETAS DE BRISES METÁLICOS | M2 | 49.3 | 8.32 | 10.62 | 523.57 | 0.07935% |  | 523.57
5.1.3 | 100026 | BRISE METÁLICO, ÂNGULO 45°/60°, COMPOSTO DE LÂMINAS DE ALUMÍNIO COM ESPESSURA 0,5MM, PINTURA NAS DUAS FACES POR SISTEMA COIL-COATING, COR BRANCA. LONGARINAS DUPLAS CONTENDO PRESILHAS DE FIXAÇÃO EM ALU | M2 | 98.65 | 352.76 | 450.26 | 44418.15 | 6.732% |  | 44418.15
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 46217.97 | 7.005% |  | 46217.97
5.2 |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
5.2.1 | 100050 | VENEZIANA DE ALUMÍNIO BRANCA, COM VENTILAÇÃO, LINHA SUPREMA FIXA. | M2 | 11.97 | 448.08 | 571.93 | 6846 | 1.038% |  | 6846
5.2.2 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO. FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 1.89 | 748.61 | 955.53 | 1805.95 | 0.2737% |  | 1805.95
5.2.3 | 72124 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE ELASTICO A BASE DE SILICONE. POR VOLUME. | DM3 | 6.2 | 98.69 | 125.97 | 781.01 | 0.1184% |  | 781.01
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 9432.96 | 1.43% |  | 9432.96
6 |  | PINTURA |  |  |  |  | 8095.74 | 1.227% |  | 8095.74
6.1 | 160005 | REMOÇÃO DE PINTURA TEXTURIZADA | M2 | 77 | 3.03 | 3.87 | 297.99 | 0.04516% |  | 297.99
6.2 | 73806/001 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | M2 | 480 | 1.68 | 2.14 | 1027.2 | 0.1557% |  | 1027.2
6.3 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES. UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 480 | 1.89 | 2.41 | 1156.8 | 0.1753% |  | 1156.8
6.4 | 88416 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 77 | 13.01 | 16.61 | 1278.97 | 0.1938% |  | 1278.97
6.5 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 403 | 5.03 | 6.42 | 2587.26 | 0.3921% |  | 2587.26
6.6 | 290002 | LETREIRO DE CAIXA DE PVC EXPANDIDO 20MM COM PINTURA, H= 40 CM | M2 | 0.5 | 756.79 | 965.97 | 482.99 | 0.0732% |  | 482.99
6.7 | 290003 | LETREIRO DE CAIXA DE PVC EXPANDIDO 20 MM COM PINTURA, H = 2 M | M2 | 1.92 | 515.99 | 658.61 | 1264.53 | 0.1917% |  | 1264.53
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 8095.74 | 1.227% |  | 8095.74
7 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 68421.17 | 10.37% |  | 68421.17
7.1 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS
QGBT (REFORMA E REALOCAÇÃO)
7.1.1 | 180105 | ELETROCALHA LISA 200X100X3000 BRANCA, COM TAMPA | M | 6 | 115.56 | 147.5 | 885 | 0.1341% |  | 885
7.1.2 | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO. PVC. ROSCÁVEL. DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 16.18 | 20.65 | 41.3 | 0.00626% |  | 41.3
7.1.3 | 180106 | ELETROCALHA CURVA INVERSÃO 200X100 BRANCA, COM TAMPA | UN | 3 | 74.37 | 94.93 | 284.79 | 0.04316% |  | 284.79
7.1.4 | 180107 | ELETROCALHA TIPO "T" 200X100 BRANCO, COM TAMPA | UN | 2 | 79.29 | 101.21 | 202.42 | 0.03068% |  | 202.42
7.1.5 | 180132 | EMENDA INTERNA 200x100mm | UN | 8 | 14.96 | 19.09 | 152.72 | 0.02315% |  | 152.72
7.1.6 | 180133 | SUPORTE ANGULAR PARA ELETROCALHA EM AÇO PINTADO - 200x100 mm | UN | 6 | 13.75 | 17.55 | 105.3 | 0.01596% |  | 105.3
7.1.7 | 180134 | FLANGE PARA ELETROCALHA 200x100 mm | UN | 1 | 23.32 | 29.77 | 29.77 | 0.004512% |  | 29.77
7.1.8 | 180127 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE Ø 1/4" | UN | 32 | 0.56 | 0.71 | 22.72 | 0.003443% |  | 22.72
7.1.9 | 180128 | ARRUELA LISA Ø 1/4" | UN | 76 | 0.42 | 0.54 | 41.04 | 0.00622% |  | 41.04
7.1.10 | 180129 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4'' | UN | 76 | 0.1 | 0.13 | 9.88 | 0.001497% |  | 9.88
7.1.11 | 180131 | PARAFUSO SEXTAVADO Ø 1/4" X 3/4" | UN | 32 | 0.16 | 0.2 | 6.4 | 0.00097% |  | 6.4
7.1.12 | 070029 | CHAPA ACRÍLICO TRANSPARENTE, E=3 MM, COM INSTALAÇÃO | M2 | 2 | 120.47 | 153.77 | 307.54 | 0.04661% |  | 307.54
7.1.13 | 190016 | ISOLADOR BUJÃO 20X40 | UN | 32 | 4.63 | 5.91 | 189.12 | 0.02866% |  | 189.12
7.1.14 | 180110 | MÃO DE OBRA REFORMA E REALOCAÇÃO QGBT | UN | 1 | 7200 | 9190.08 | 9190.08 | 1.393% |  | 9190.08
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 11468.08 | 1.738% |  | 11468.08
7.2 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXTERNAS
7.2.1 | 91896 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO. PVC. ROSCÁVEL. DN 40 MM (1 1/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 16.12 | 20.58 | 164.64 | 0.02495% |  | 164.64
7.2.2 | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 8 | 145.92 | 186.25 | 1490 | 0.2258% |  | 1490
7.2.3 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 0.29 | 108.23 | 138.14 | 40.06 | 0.006072% |  | 40.06
7.2.4 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 10 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 126 | 8.51 | 10.86 | 1368.36 | 0.2074% |  | 1368.36
7.2.5 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 10 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 126 | 8.51 | 10.86 | 1368.36 | 0.2074% |  | 1368.36
7.2.6 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 10 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 126 | 8.51 | 10.86 | 1368.36 | 0.2074% |  | 1368.36
7.2.7 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.29 | 282.22 | 360.23 | 104.47 | 0.01583% |  | 104.47
7.2.8 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 13.54 | 17.28 | 17.28 | 0.002619% |  | 17.28
7.2.9 | 180094 | CONJUNTO DE 4 CHUMBADORES 1/2'' X 300 MM | UN | 10 | 202.72 | 258.75 | 2587.5 | 0.3922% |  | 2587.5
7.2.10 | 180095 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(1,1/4") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO | M | 65 | 20.61 | 26.31 | 1710.15 | 0.2592% |  | 1710.15
7.2.11 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 1.3 | 64.56 | 82.4 | 107.12 | 0.01624% |  | 107.12
7.2.12 | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 1.3 | 48.96 | 62.49 | 81.24 | 0.01231% |  | 81.24
7.2.13 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.4 | 26.96 | 34.41 | 185.81 | 0.02816% |  | 185.81
7.2.14 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.4 | 21.88 | 27.93 | 150.82 | 0.02286% |  | 150.82
7.2.15 | 180096 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 3 | 2.98 | 3.8 | 11.4 | 0.001728% |  | 11.4
|  | ILUMINAÇÃO MARQUISE | [5 empty] | 0% |  | 0
7.2.16 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2.5 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120 | 4.34 | 5.54 | 664.8 | 0.1008% |  | 664.8
7.2.17 | 190018 | PERFILADO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO - CHAPA #14 - 38x38x3000 mm | UN | 13 | 72.01 | 91.91 | 1194.83 | 0.1811% |  | 1194.83
7.2.18 | 180135 | CAIXA DE DERIVAÇÃO "T" EM AÇO PINTADO LISO PARA PERFILADOS COM TAMPA 38x38 mm | UN | 4 | 11.1 | 14.17 | 56.68 | 0.008591% |  | 56.68
7.2.19 | 180136 | CAIXA DE DERIVAÇÃO "L" EM AÇO PINTADO LISO PARA PERFILADOS COM TAMPA 38x38 mm | UN | 2 | 12.75 | 16.27 | 32.54 | 0.004932% |  | 32.54
7.2.20 | 180137 | LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, PINTURA ELETROSTÁTICA, DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO (LEITOSO), PARA QUATRO LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULAR T5 - 4X14W. REF. L | UN | 15 | 298.87 | 381.48 | 5722.2 | 0.8673% |  | 5722.2
7.2.21 | 180138 | LÂMPADA FLUORESCENTE T5, 14W, BASE G5, 6.500K. | UN | 60 | 6.96 | 8.88 | 532.8 | 0.08075% |  | 532.8
7.2.22 | 180139 | REATOR ELETRÔNICO A.F.P. 2x14W BIVOLT | UN | 30 | 24.89 | 31.77 | 953.1 | 0.1445% |  | 953.1
7.2.23 | 180140 | VERGALHÃO ROSCADO Ø 1/4"x6m | UN | 25 | 6.97 | 8.9 | 222.5 | 0.03372% |  | 222.5
7.2.24 | 180128 | ARRUELA LISA Ø 1/4" | UN | 115 | 0.42 | 0.54 | 62.1 | 0.009412% |  | 62.1
7.2.25 | 180129 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4'' | UN | 115 | 0.1 | 0.13 | 14.95 | 0.002266% |  | 14.95
7.2.26 | 180142 | SUPORTE GANCHO CURTO PARA LUMINÁRIA - 38x38 mm | UN | 25 | 2.23 | 2.85 | 71.25 | 0.0108% |  | 71.25
7.2.27 | 180141 | SUPORTE GANCHO CURTO PARA PERFILADO EM AÇO PINTADO - 38x38 mm | UN | 15 | 2.23 | 2.85 | 42.75 | 0.006479% |  | 42.75
7.2.28 | 180143 | PARAFUSO CABEÇA DE PANELA COM FENDA AUTO ATARRAXANTE Ø4,2x32mm | UN | 60 | 0.07 | 0.09 | 5.4 | 0.0008184% |  | 5.4
7.2.29 | 85332 | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS | UN | 66 | 5.28 | 6.74 | 444.84 | 0.06742% |  | 444.84
7.2.30 | 85407 | REMOCAO DE FIACAO ELETRICA | M | 80 | 9.82 | 12.53 | 1002.4 | 0.1519% |  | 1002.4
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 21778.71 | 3.301% |  | 21778.71
7.3 |  | INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO
7.3.1 | 180111 | CABO FIBRA ÓTICA CFOA-SM-ARD-G 06F G.652.D, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 250 | 17.62 | 22.49 | 5622.5 | 0.8522% |  | 5622.5
7.3.2 | 180120 | CABO FIBRA ÓTICA CFOA-SM-ARD-G 06F G.652.D | M | 750 | 11.65 | 14.87 | 11152.5 | 1.69% |  | 11152.5
7.3.3 | 73749/001 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0.60X0.35X0.50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | UN | 4 | 168.33 | 214.86 | 859.44 | 0.1303% |  | 859.44
7.3.4 | 84798 | TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 237.29 | 302.88 | 1211.52 | 0.1836% |  | 1211.52
7.3.5 | 73798/003 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO. LANCADO DIRETO NO SOLO. INCL CONEXOES | M | 80 | 42.11 | 53.75 | 4300 | 0.6517% |  | 4300
7.3.6 | 180121 | BANDEJA DE EMENDA STACK 24F | UN | 1 | 229.82 | 293.34 | 293.34 | 0.04446% |  | 293.34
7.3.7 | 180122 | CONJUNTO ADAPTADOR LC DUPLEX SM | UN | 12 | 76.52 | 97.67 | 1172.04 | 0.1776% |  | 1172.04
7.3.8 | 180112 | DIO BW 12 - MODULO BASICO - CINZA - | UN | 2 | 133.84 | 170.83 | 341.66 | 0.05178% |  | 341.66
7.3.9 | 180113 | EXTENSAO OPTICA CONECTORIZADA 02F SM LC-APC - D0.9 | UN | 4 | 90.33 | 115.3 | 461.2 | 0.0699% |  | 461.2
7.3.10 | 180114 | SERVIÇO DE FUSÃO OPTICA MONOMODO | UN | 24 | 42 | 53.61 | 1286.64 | 0.195% |  | 1286.64
7.3.11 | 180115 | CERTIFICAÇÃO DE PONTOS ÓTICOS | UN | 12 | 26.25 | 33.51 | 402.12 | 0.06095% |  | 402.12
7.3.12 | 180119 | CERTIFICAÇÃO DE PONTOS CAT6 | UN | 390 | 6 | 7.66 | 2987.4 | 0.4528% |  | 2987.4
7.3.13 | 180116 | CORDAO DUPLEX CONECTORIZADO SM LC-UPC/LC-UPC 2.5M - COG - AZUL (A - B) | UN | 12 | 78 | 99.56 | 1194.72 | 0.1811% |  | 1194.72
7.3.14 | 180117 | ORGANIZADOR DE CABO 1U | UN | 30 | 15.48 | 19.76 | 592.8 | 0.08985% |  | 592.8
7.3.15 | 180118 | MEDIA CONVERTER 10/100/1000 P/ 1000 LX SM - DN | UN | 2 | 115.9 | 147.93 | 295.86 | 0.04484% |  | 295.86
7.3.16 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 20 | 64.56 | 82.4 | 1648 | 0.2498% |  | 1648
7.3.17 | 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 20 | 48.96 | 62.49 | 1249.8 | 0.1894% |  | 1249.8
7.3.18 | 85375 | REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO | M2 | 3 | 12.88 | 16.44 | 49.32 | 0.007475% |  | 49.32
7.3.19 | 83694 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M2 | 3 | 13.98 | 17.84 | 53.52 | 0.008112% |  | 53.52
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 35174.38 | 5.331% |  | 35174.38
8 |  | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 28073.24 | 4.255% |  | 28073.24
8.1 |  | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
8.1.1 | 180099 | ABRAÇADEIRA PVC ø3/4" | UN | 10 | 4.31 | 5.5 | 55 | 0.008336% |  | 55
8.1.2 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 | 10.73 | 13.7 | 164.4 | 0.02492% |  | 164.4
8.1.3 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO. PVC. ROSCÁVEL. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 8.58 | 10.95 | 54.75 | 0.008298% |  | 54.75
8.1.4 | 180100 | CAIXA DE DERIVAÇÃO POLIWETZEL 3/4", 5 FUROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 5 | 21.06 | 26.88 | 134.4 | 0.02037% |  | 134.4
8.1.5 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO. PVC. ROSCÁVEL. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 13.55 | 17.3 | 51.9 | 0.007866% |  | 51.9
8.1.6 | 180101 | PLACA SINALIZADORA DE SAÍDA, FACE DUPLA, SEM SETA DE DIREÇÃO | UN | 7 | 81.66 | 104.23 | 729.61 | 0.1106% |  | 729.61
8.1.7 | 180102 | BATERIA ESTACIONÁRIA CHUMBO-ÁCIDO, 12V, C10(Ah) 48(Ah) | UN | 4 | 377.56 | 481.92 | 1927.68 | 0.2922% |  | 1927.68
8.1.8 | 72259 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 13.77 | 17.58 | 140.64 | 0.02132% |  | 140.64
8.1.9 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 10 MM². ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5 | 8.94 | 11.41 | 57.05 | 0.008647% |  | 57.05
8.1.10 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 10 MM². ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5 | 8.94 | 11.41 | 57.05 | 0.008647% |  | 57.05
8.1.11 | 180103 | ARRUELA LISA ø1/4" E BUCHA DE NYLON S-6 COM PARAFUSO DE AÇO ZINCADO | UN | 24 | 0.78 | 1 | 24 | 0.003637% |  | 24
8.1.12 | 180108 | MEDIÇÃO E AFERIÇÃO DO SIEM CONFORME ITEM 10 DA NBR 10898:2013, COM EMISSÃO DE LAUDO E ART | UN | 1 | 704.56 | 899.3 | 899.3 | 0.1363% |  | 899.3
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 4295.78 | 0.6511% |  | 4295.78
[8 empty] | 0% |  | 0
8.2 |  | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO | [5 empty] | 0% |  | 0
8.2.1 | 180099 | ABRAÇADEIRA PVC ø3/4" | UN | 10 | 4.31 | 5.5 | 55 | 0.008336% |  | 55
8.2.2 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 | 10.73 | 13.7 | 164.4 | 0.02492% |  | 164.4
8.2.3 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO. PVC. ROSCÁVEL. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 8.58 | 10.95 | 54.75 | 0.008298% |  | 54.75
8.2.4 | 180100 | CAIXA DE DERIVAÇÃO POLIWETZEL 3/4", 5 FUROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 5 | 21.06 | 26.88 | 134.4 | 0.02037% |  | 134.4
8.2.5 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO. PVC. ROSCÁVEL. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 13.55 | 17.3 | 34.6 | 0.005244% |  | 34.6
8.2.6 | 180104 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, TIPO "QUEBRA VIDRO", ENDEREÇAVEL | UN | 14 | 154.23 | 196.86 | 2756.04 | 0.4177% |  | 2756.04
8.2.7 | 190015 | CABO BLINDADO PARA SINAL DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO / NBR 9441, COR VERMELHA 600 V, 2 X 1,5 MM² | M | 600 | 5.45 | 6.96 | 4176 | 0.6329% |  | 4176
8.2.8 | 85407 | REMOCAO DE FIACAO ELETRICA | M | 500 | 9.82 | 12.53 | 6265 | 0.9495% |  | 6265
8.2.9 | 190013 | SENSOR DE FUMAÇA ÓPTICO, ENDEREÇÁVEL, ALIMENTAÇÃO 12 OU 24 V | UN | 17 | 158.08 | 201.77 | 3430.09 | 0.5199% |  | 3430.09
8.2.10 | 180103 | ARRUELA LISA ø1/4" E BUCHA DE NYLON S-6 COM PARAFUSO DE AÇO ZINCADO | UN | 72 | 0.78 | 1 | 72 | 0.01091% |  | 72
8.2.11 | 180109 | COMISSIONAMENTO DO SDAI CONFORME ITEM 8 DA NBR 17240:2010, COM EMISSÃO DE LAUDO E ART | UN | 1 | 803.18 | 1025.18 | 1025.18 | 0.1554% |  | 1025.18
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 18167.46 | 2.753% |  | 18167.46
8.3 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
REVISÃO SISTEMA SPDA
8.3.1 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 26.96 | 34.41 | 550.56 | 0.08344% |  | 550.56
8.3.2 | 72260 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 40 | 13.73 | 17.52 | 700.8 | 0.1062% |  | 700.8
8.3.3 | 72262 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 30 | 14.38 | 18.35 | 550.5 | 0.08343% |  | 550.5
8.3.4 | 83377 | CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15 | 8.35 | 10.66 | 159.9 | 0.02423% |  | 159.9
8.3.5 | 72251 | CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20 | 10.91 | 13.93 | 278.6 | 0.04223% |  | 278.6
8.3.6 | 72253 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 15 | 20.68 | 26.4 | 396 | 0.06002% |  | 396
8.3.7 | 72254 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 10 | 29.47 | 37.62 | 376.2 | 0.05702% |  | 376.2
8.3.8 | 180123 | PARAFUSO CONEXÃO ENTRE BARRAS ø1/4"x3/4" INOX | UN | 70 | 0.87 | 1.11 | 77.7 | 0.01178% |  | 77.7
8.3.9 | 180124 | PORCA SEXTAVADA ø1/4" INOX | UN | 70 | 0.55 | 0.7 | 49 | 0.007427% |  | 49
8.3.10 | 180125 | PARAFUSO CABEÇA PANELA 4,8X50MM INOX | UN | 20 | 0.66 | 0.84 | 16.8 | 0.002546% |  | 16.8
8.3.11 | 180126 | BUCHA NYLON S-8 | UN | 20 | 0.07 | 0.09 | 1.8 | 0.0002728% |  | 1.8
8.3.12 | 190014 | INSPEÇÃO SPDA CONFORME NBR5419:2015, COM EMISSÃO DE LAUDO E ART | UN | 1 | 1921.14 | 2452.14 | 2452.14 | 0.3717% |  | 2452.14
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 5610 | 0.8503% |  | 5610
0
9 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 12059.55 | 1.828% |  | 12059.55
9.1 | 080014 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TELA DE POLIÉSTER | M2 | 47.16 | 30.95 | 39.5 | 1862.82 | 0.2823% |  | 1862.82
9.2 | 080013 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE FLEXÍVEL À BASE DE CIMENTO CRISTALIZANTE, RESINA ACRÍLICA E FIBRAS SINTÉTICAS. TRÊS DEMÃOS. | M2 | 171 | 46.72 | 59.63 | 10196.73 | 1.545% |  | 10196.73
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 12059.55 | 1.828% |  | 12059.55
10 |  | PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 33571.33 | 5.088% |  | 33571.33
10.1 |  | RAMPA DE ACESSO AO CVT E RECOMPOSIÇÃO DE PODOTÁTIL
10.1.1 | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2.00M PROFUNDIDADE | M3 | 88 | 2.74 | 3.5 | 308 | 0.04668% |  | 308
10.1.2 | 74005/001 | COMPACTACAO MECANICA. SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 | 88 | 4.77 | 6.09 | 535.92 | 0.08122% |  | 535.92
10.1.3 | 73710 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA. INCLUSIVE COMPACTACAO | M3 | 17.2 | 75.54 | 96.42 | 1658.42 | 0.2514% |  | 1658.42
10.1.4 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO. COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 126.2 | 58.29 | 74.4 | 9389.28 | 1.423% |  | 9389.28
10.1.5 | 110042 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20x10CM, ESPESSURA 6CM, 35MPA, TÁTIL DIRECIONAL | M2 | 46.7 | 75.13 | 95.9 | 4478.53 | 0.6788% |  | 4478.53
10.1.6 | 110043 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20x10CM, ESPESSURA 6CM, 35MPA, TÁTIL ALERTA | M2 | 16.06 | 75.13 | 95.9 | 1540.15 | 0.2334% | 188.96 | 1540.15
10.1.7 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE E | M | 152 | 31.65 | 40.4 | 6140.8 | 0.9307% |  | 6140.8
10.1.8 | 85375 | REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO | M2 | 17.26 | 12.88 | 16.44 | 283.75 | 0.04301% |  | 283.75
10.1.9 | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M2 | 286.5 | 11.22 | 14.32 | 4102.68 | 0.6218% |  | 4102.68
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 28437.53 | 4.31% |  | 28437.53
10.2 |  | CERCAMENTO
10.2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 1.05 | 64.56 | 82.4 | 86.52 | 0.01311% |  | 86.52
10.2.2 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.82 | 298.35 | 380.81 | 312.26 | 0.04733% |  | 312.26
10.2.3 | 010003 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, CURVO, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,6M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 5 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 PINTADO NA COR VERDE ESCURA | M | 30.7 | 65.77 | 83.95 | 2577.27 | 0.3906% |  | 2577.27
10.2.4 | 100071 | PORTÃO (1,20 X 2,0 M) ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1.1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 E MALHA 5 X 5 CM, COM PINTURA ESMALTE | M2 | 2.4 | 178.57 | 227.93 | 547.03 | 0.08291% |  | 547.03
10.2.5 | 74007/001 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | M2 | 18 | 26.42 | 33.72 | 606.96 | 0.09199% |  | 606.96
10.2.6 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 13.6 | 13.38 | 17.08 | 232.29 | 0.03521% |  | 232.29
10.2.7 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 29.6 | 11.84 | 15.11 | 447.26 | 0.06779% |  | 447.26
10.2.8 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.9 | 282.22 | 360.23 | 324.21 | 0.04914% |  | 324.21
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 5133.8 | 0.7781% |  | 5133.8
11 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 8817.24 | 1.336% |  | 8817.24
SINALIZAÇÃO
11.1 | 270009 | PLACAS EM BRAILLE PARA PORTAS (20 X 8 CM), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 68 | 31.52 | 40.23 | 2735.64 | 0.4146% |  | 2735.64
11.2 | 270011 | PLACAS EM BRAILLE PARA PAREDE DE ESCADA (4 X 7 CM), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 7.53 | 9.61 | 153.76 | 0.0233% |  | 153.76
11.3 | 270010 | PLACAS EM BRAILLE PARA CORRIMÃOS (10 X 3 CM), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 7.52 | 9.6 | 153.6 | 0.02328% |  | 153.6
11.4 | 270012 | FITA DE SINALIZAÇÃO PARA DEGRAU (3 X 7 CM) FOTOLUJMINESCENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 528 | 1.92 | 2.45 | 1293.6 | 0.1961% |  | 1293.6
11.5 | 270013 | MAPA TÁTIL EM BRAILLE, ACRÍLICO, 40 X 60 CM, INCLUIDO PEDESTAL EM AÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2041.63 | 2605.94 | 2605.94 | 0.395% |  | 2605.94
11.6 | 340001 | LIMPEZA DE OBRA | H | 90 | 16.32 | 20.83 | 1874.7 | 0.2841% |  | 1874.7
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 8817.24 | 1.336% |  | 8817.24
|  | TOTAL |  |  |  |  | 659796.89 | 100% |  | 659796.89
Referências:
CREA/PR - Taxa de ART
SINAPI - 07/2017
Contrato 33/2016/UFFS
Chapecó,XX de XXXXXXXXXXXX de 201X
|  | __________________________________________________ |  |  | __________________________________________________

## Cronograma
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL - PR
BLOCO A - REMANESCENTE DE OBRA
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
1900-01-01
Item | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR TOTAL |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | TOTAL
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | R$ | %
|  | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3703.15 | 0.5613% | 100% | 3703.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3703.15 | 100%
2 | GERENCIAMENTO DE OBRAS / ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 34855.6 | 5.283% | 25% | 8713.9 | 25% | 8713.9 | 25% | 8713.9 | 25% | 8713.9 | 34855.6 | 100%
3 | COBERTURA | 149708.08 | 22.69% | 100% | 149708.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 149708.08 | 100%
4 | REVESTIMENTOS | 256840.86 | 38.93% |  | 0 | 50% | 128420.43 | 50% | 128420.43 |  | 0 | 256840.86 | 100%
5 | ESQUADRIAS | 55650.93 | 8.435% |  | 0 | 60% | 33390.558 | 40% | 22260.372 |  | 0 | 55650.93 | 100%
6 | PINTURA | 8095.74 | 1.227% |  | 0 |  | 0 | 100% | 8095.74 |  | 0 | 8095.74 | 100%
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 68421.17 | 10.37% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 68421.17 | 68421.17 | 100%
8 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 28073.24 | 4.255% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 28073.24 | 28073.24 | 100%
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 12059.55 | 1.828% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 12059.55 | 12059.55 | 100%
10 | PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO | 33571.33 | 5.088% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 33571.33 | 33571.33 | 100%
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 8817.24 | 1.336% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 8817.24 | 8817.24 | 100%
TOTAL |  | 659796.89 | 100% | 24.57% | 162125.13 | 25.85% | 170524.888 | 25.39% | 167490.442 | 24.2% | 159656.43 | 659796.89
Chapecó,XX de XXXXXXXXXXXX de 2017. |  |  |  |  | 8.012% |  | 8.683% |  | 8.415% |  | 8.79%
Chapecó,XX de XXXXXXXXXXXX de 201X
|  | ____________________________ |  |  |  |  | ____________________________

## BDI
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL - PR
BLOCO A - REMANESCENTE DE OBRA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA - BDI
OBRA
BLOCO A - LARANJEIRAS DO SUL/PR
DESPESAS INDIRETAS (DI) (% sobre o Custo Direto)
%
[5 empty] | Administração central (AC)= | = | 4% | BDI = | (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) | -1
[5 empty] | Despesas financeiras (DF)= | = | 1.23% |  | (1-i)
[5 empty] | Seguro + Garantia (S+G)= | = | 0.8% |  | 10.68%
[5 empty] | Risco (R)= | = | 1.27%
10.68%
LUCRO (ou Benefícios)
|  |  | % | [5 empty] | 10.68%
[5 empty] | Lucro (L) | = | 7.4%
DESPESAS COM TRIBUTOS/IMPOSTOS (% sobre o faturamento ou valor do contrato)
[5 empty] | COFINS | = | 3%
[5 empty] | PIS | = | 0.65%
[5 empty] | ISS (Laranjeiras do Sul-PR) | = | 1.5%
[5 empty] | CPRB | = | 4.5%
|  |  |  | Impostos (I%) |  | = | 9.65%
BDI (Benefícios e despesas indiretas)
|  | BDI = | (1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L) | -1 | = |  | 0.2764
|  |  | (1-I) | [5 empty] | 1 | 0%
|  |  |  | Em forma percentual: | BDI ADOTADO | = | 27.64%
Obs: Fórmula do BDI de acordo com o Acórdão do TCU 2622/2013.
Chapecó,XX de XXXXXXXXXXXX de 201X
Chapecó, XX de XXXXXXXXX de 2017.
___________________________

## Curva ABC (hidden)
070036 | CHAPA FRISADA EM "U", GALVANIZADA, ESPESSURA 0,50 MM, PINTADA EM UMA DAS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1783.18 | 42.13 | 53.77 | 95881.5886 | 14.53% | 80.09%
070013 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA, DIMENSÕES 35x75 #1/8 | KG | 4796 | 9.53 | 12.16 | 58319.36 | 8.839%
070002 | CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTA E = 6MM, COR CRISTAL, COM INSTALAÇÃO | M2 | 119.1 | 324.49 | 414.18 | 49328.838 | 7.476%
100026 | BRISE METÁLICO, ÂNGULO 45°/60°, COMPOSTO DE LÂMINAS DE ALUMÍNIO COM ESPESSURA 0,5MM, PINTURA NAS DUAS FACES POR SISTEMA COIL-COATING, COR BRANCA. LONGARINAS DUPLAS CONTENDO PRESILHAS DE FIXAÇÃO EM ALU | M2 | 98.65 | 352.76 | 450.26 | 44418.149 | 6.732%
080012 | APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA PARA PISO BASALTO, INCOLOR, FOSCO. | M2 | 2049.55 | 13.22 | 16.87 | 34575.9085 | 5.24%
080015 | LIMPEZA PESADA DE PISO BASALTO | M2 | 2049.55 | 9.94 | 12.69 | 26008.7895 | 3.942%
90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 440 | 44.13 | 56.33 | 24785.2 | 3.757%
070025 | CHAPA DOBRADA EM AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26 COM PINTURA EPÓXI EM UMA DAS FACES | M2 | 234.22 | 71.18 | 90.85 | 21278.887 | 3.225%
070006 | TELHA METÁLICA SANDUICHE EPS, CHAPA INFERIOR E SUPERIOR 0,5MM, E = 30MM | M2 | 146.76 | 74.92 | 95.63 | 14034.6588 | 2.127%
180120 | CABO FIBRA ÓTICA CFOA-SM-ARD-G 06F G.652.D | M | 750 | 11.65 | 14.87 | 11152.5 | 1.69%
110040 | ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE COLADO, ESPESSURA 5 MM (2+3 MM), DIMENSÕES 25X25 CM, COR AMARELA, DE ACORDO COM NBR 9050 | M2 | 108 | 76.67 | 97.86 | 10568.88 | 1.602%
070046 | CHAPA FRISADA EM "U", GALVANIZADA, ESPESSURA 0,50 MM, SEM PINTURA | M2 | 228.77 | 35.91 | 45.84 | 10486.8168 | 1.589%
080013 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE FLEXÍVEL À BASE DE CIMENTO CRISTALIZANTE, RESINA ACRÍLICA E FIBRAS SINTÉTICAS. TRÊS DEMÃOS. | M2 | 171 | 46.72 | 59.63 | 10196.73 | 1.545%
92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO. COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 126.2 | 58.29 | 74.4 | 9389.28 | 1.423%
180110 | MÃO DE OBRA REFORMA E REALOCAÇÃO QGBT | UN | 1 | 7200 | 9190.08 | 9190.08 | 1.393%
070039 | CALHA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 26, DESENVOLVIMENTO 120 CM | M | 72 | 95.83 | 122.32 | 8807.04 | 1.335%
070045 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE 40 | M | 216 | 31.62 | 40.36 | 8717.76 | 1.321%
070040 | CALHA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 26, DESENVOLVIMENTO 115 CM | M | 72 | 92.76 | 118.4 | 8524.8 | 1.292%
160002 | PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO). | M2 | 339.75 | 18.89 | 24.11 | 8191.3725 | 1.242%
100070 | PASSARELA METÁLICA, PISO EM CHAPA EXPANDIDA, E=4,76MM, MALHA 34X133MM, CONFORME PROJETO | M2 | 21.4 | 284.56 | 363.21 | 7772.694 | 1.178%
85407 | REMOCAO DE FIACAO ELETRICA | M | 580 | 9.82 | 12.53 | 7267.4 | 1.101%
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 70.87 | 90.46 | 7236.8 | 1.097%
100050 | VENEZIANA DE ALUMÍNIO BRANCA, COM VENTILAÇÃO, LINHA SUPREMA FIXA. | M2 | 11.97 | 448.08 | 571.93 | 6846.0021 | 1.038%
070030 | CUMEEIRA LISA DENTADA EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 26, COR BRANCA, CORTE 60CM, COM INSTALAÇÃO | M | 81.3 | 61.34 | 78.29 | 6364.977 | 0.9647%
94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE E | M | 152 | 31.65 | 40.4 | 6140.8 | 0.9307%
070033 | TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TP25, E=0,43M, EM AÇO GALVANIZADO | M2 | 167.22 | 28.39 | 36.24 | 6060.0528 | 0.9185%
180137 | LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, PINTURA ELETROSTÁTICA, DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO (LEITOSO), PARA QUATRO LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULAR T5 - 4X14W. REF. L | UN | 15 | 298.87 | 381.48 | 5722.2 | 0.8673%
180111 | CABO FIBRA ÓTICA CFOA-SM-ARD-G 06F G.652.D, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 250 | 17.62 | 22.49 | 5622.5 | 0.8522%
070044 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE 25 | M | 187.4 | 23.17 | 29.57 | 5541.418 | 0.8399%
110042 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20x10CM, ESPESSURA 6CM, 35MPA, TÁTIL DIRECIONAL | M2 | 46.7 | 75.13 | 95.9 | 4478.53 | 0.6788%
110041 | ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL ALERTA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE COLADO, ESPESSURA 5 MM (2+3 MM), DIMENSÃO 25 X 25 CM, COR AMARELA, CONFORME NBR 9050 | M2 | 44 | 76.67 | 97.86 | 4305.84 | 0.6526% | 15%
73798/003 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO. LANCADO DIRETO NO SOLO. INCL CONEXOES | M | 80 | 42.11 | 53.75 | 4300 | 0.6517%
190015 | CABO BLINDADO PARA SINAL DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO / NBR 9441, COR VERMELHA 600 V, 2 X 1,5 MM² | M | 600 | 5.45 | 6.96 | 4176 | 0.6329%
91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 10 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 378 | 8.51 | 10.86 | 4105.08 | 0.6222%
85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M2 | 286.5 | 11.22 | 14.32 | 4102.68 | 0.6218%
73618 | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO. INCLUSIVE MONTAGEM | M2 | 375 | 8.01 | 10.22 | 3832.5 | 0.5809%
85334 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | M2 | 180.37 | 16.32 | 20.83 | 3757.1071 | 0.5694%
180093 | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SINAPI 85407) | M | 148 | 19.53 | 24.93 | 3689.64 | 0.5592%
190013 | SENSOR DE FUMAÇA ÓPTICO, ENDEREÇÁVEL, ALIMENTAÇÃO 12 OU 24 V | UN | 17 | 158.08 | 201.77 | 3430.09 | 0.5199%
180119 | CERTIFICAÇÃO DE PONTOS CAT6 | UN | 390 | 6 | 7.66 | 2987.4 | 0.4528%
020007 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | H | 80 | 27.75 | 35.42 | 2833.6 | 0.4295%
180104 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, TIPO "QUEBRA VIDRO", ENDEREÇAVEL | UN | 14 | 154.23 | 196.86 | 2756.04 | 0.4177%
270009 | PLACAS EM BRAILLE PARA PORTAS (20 X 8 CM), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 68 | 31.52 | 40.23 | 2735.64 | 0.4146%
270013 | MAPA TÁTIL EM BRAILLE, ACRÍLICO, 40 X 60 CM, INCLUIDO PEDESTAL EM AÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2041.63 | 2605.94 | 2605.94 | 0.395%
180094 | CONJUNTO DE 4 CHUMBADORES 1/2'' X 300 MM | UN | 10 | 202.72 | 258.75 | 2587.5 | 0.3922%
88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 403 | 5.03 | 6.42 | 2587.26 | 0.3921%
010003 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, CURVO, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,6M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 5 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 PINTADO NA COR VERDE ESCURA | M | 30.7 | 65.77 | 83.95 | 2577.265 | 0.3906%
190014 | INSPEÇÃO SPDA CONFORME NBR5419:2015, COM EMISSÃO DE LAUDO E ART | UN | 1 | 1921.14 | 2452.14 | 2452.14 | 0.3717%
070032 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO CHUMBADOR, 1/4'' X 1.3/4'', EM AÇO ZINCADO, PARABOLT | UN | 1248 | 1.27 | 1.62 | 2021.76 | 0.3064%
180102 | BATERIA ESTACIONÁRIA CHUMBO-ÁCIDO, 12V, C10(Ah) 48(Ah) | UN | 4 | 377.56 | 481.92 | 1927.68 | 0.2922%
340001 | LIMPEZA DE OBRA | H | 90 | 16.32 | 20.83 | 1874.7 | 0.2841%
080014 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TELA DE POLIÉSTER | M2 | 47.16 | 30.95 | 39.5 | 1862.82 | 0.2823%
73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2.20 COMP=6.20M ALT=2.50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 4 | 363.28 | 463.69 | 1854.76 | 0.2811%
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 22.35 | 64.56 | 82.4 | 1841.64 | 0.2791%
070031 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO SEXTAVADO, 5/16''X5/8'', EM AÇO ZINCADO, COM ARRUELA E PORCA | UN | 1248 | 1.15 | 1.47 | 1834.56 | 0.2781%
91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO. FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 1.89 | 748.61 | 955.53 | 1805.9517 | 0.2737%
180095 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(1,1/4") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO | M | 65 | 20.61 | 26.31 | 1710.15 | 0.2592%
73710 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA. INCLUSIVE COMPACTACAO | M3 | 17.2 | 75.54 | 96.42 | 1658.424 | 0.2514%
110043 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20x10CM, ESPESSURA 6CM, 35MPA, TÁTIL ALERTA | M2 | 16.06 | 75.13 | 95.9 | 1540.154 | 0.2334%
83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 8 | 145.92 | 186.25 | 1490 | 0.2258%
070038 | CALHA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 26, DESENVOLVIMENTO 33 CM | M | 26.35 | 42.99 | 54.87 | 1445.8245 | 0.2191%
73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 21.3 | 48.96 | 62.49 | 1331.037 | 0.2017%
74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 3.14 | 324.36 | 414.01 | 1299.9914 | 0.197%
270012 | FITA DE SINALIZAÇÃO PARA DEGRAU (3 X 7 CM) FOTOLUJMINESCENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 528 | 1.92 | 2.45 | 1293.6 | 0.1961%
070003 | PERFIL TRAPEZOIDAL EM ALUMÍNIO PARA CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTA, COM GAXETA | M | 81.4 | 12.45 | 15.89 | 1293.446 | 0.196%
180114 | SERVIÇO DE FUSÃO OPTICA MONOMODO | UN | 24 | 42 | 53.61 | 1286.64 | 0.195%
73806/001 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | M2 | 599.1 | 1.68 | 2.14 | 1282.074 | 0.1943%
88416 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 77 | 13.01 | 16.61 | 1278.97 | 0.1938%
290003 | LETREIRO DE CAIXA DE PVC EXPANDIDO 20 MM COM PINTURA, H = 2 M | M2 | 1.92 | 515.99 | 658.61 | 1264.5312 | 0.1917%
84798 | TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 237.29 | 302.88 | 1211.52 | 0.1836%
190018 | PERFILADO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO - CHAPA #14 - 38x38x3000 mm | UN | 13 | 72.01 | 91.91 | 1194.83 | 0.1811%
180116 | CORDAO DUPLEX CONECTORIZADO SM LC-UPC/LC-UPC 2.5M - COG - AZUL (A - B) | UN | 12 | 78 | 99.56 | 1194.72 | 0.1811%
180122 | CONJUNTO ADAPTADOR LC DUPLEX SM | UN | 12 | 76.52 | 97.67 | 1172.04 | 0.1776%
88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES. UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 480 | 1.89 | 2.41 | 1156.8 | 0.1753%
180109 | COMISSIONAMENTO DO SDAI CONFORME ITEM 8 DA NBR 17240:2010, COM EMISSÃO DE LAUDO E ART | UN | 1 | 803.18 | 1025.18 | 1025.18 | 0.1554% | 4.233%
180139 | REATOR ELETRÔNICO A.F.P. 2x14W BIVOLT | UN | 30 | 24.89 | 31.77 | 953.1 | 0.1445%
94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. CORTE DE 25 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 23.5 | 31.19 | 39.81 | 935.535 | 0.1418%
180108 | MEDIÇÃO E AFERIÇÃO DO SIEM CONFORME ITEM 10 DA NBR 10898:2013, COM EMISSÃO DE LAUDO E ART | UN | 1 | 704.56 | 899.3 | 899.3 | 0.1363%
180105 | ELETROCALHA LISA 200X100X3000 BRANCA, COM TAMPA | M | 6 | 115.56 | 147.5 | 885 | 0.1341%
73749/001 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0.60X0.35X0.50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | UN | 4 | 168.33 | 214.86 | 859.44 | 0.1303%
72124 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE ELASTICO A BASE DE SILICONE. POR VOLUME. | DM3 | 6.2 | 98.69 | 125.97 | 781.014 | 0.1184%
94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 33 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 16.1 | 37.92 | 48.4 | 779.24 | 0.1181%
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.4 | 26.96 | 34.41 | 736.374 | 0.1116%
180101 | PLACA SINALIZADORA DE SAÍDA, FACE DUPLA, SEM SETA DE DIREÇÃO | UN | 7 | 81.66 | 104.23 | 729.61 | 0.1106%
72260 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 40 | 13.73 | 17.52 | 700.8 | 0.1062%
070042 | CALHA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 26, DESENVOLVIMENTO 85 CM | M | 7.1 | 74.12 | 94.61 | 671.731 | 0.1018%
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2.5 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120 | 4.34 | 5.54 | 664.8 | 0.1008%
74007/001 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | M2 | 18 | 26.42 | 33.72 | 606.96 | 0.09199%
180117 | ORGANIZADOR DE CABO 1U | UN | 30 | 15.48 | 19.76 | 592.8 | 0.08985%
070037 | FITA ADESIVA VHB DUPLA FACE PARA FIXAR POLICARBONATO | M | 332.1 | 1.34 | 1.71 | 567.891 | 0.08607%
72262 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 30 | 14.38 | 18.35 | 550.5 | 0.08344%
300003 | ART DE EXECUÇÃO POR ESPECIFICIDADE | UN | 2 | 214.82 | 274.2 | 548.4 | 0.08312%
100071 | PORTÃO (1,20 X 2,0 M) ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1.1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 E MALHA 5 X 5 CM, COM PINTURA ESMALTE | M2 | 2.4 | 178.57 | 227.93 | 547.032 | 0.08291%
85383 | REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS | M | 131 | 3.24 | 4.14 | 542.34 | 0.0822%
74005/001 | COMPACTACAO MECANICA. SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 | 88 | 4.77 | 6.09 | 535.92 | 0.08123%
180138 | LÂMPADA FLUORESCENTE T5, 14W, BASE G5, 6.500K. | UN | 60 | 6.96 | 8.88 | 532.8 | 0.08075%
070035 | INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA E ALETAS DE BRISES METÁLICOS | M2 | 49.3 | 8.32 | 10.62 | 523.566 | 0.07935%
290002 | LETREIRO DE CAIXA DE PVC EXPANDIDO 20MM COM PINTURA, H= 40 CM | M2 | 0.5 | 756.79 | 965.97 | 482.985 | 0.0732%
180113 | EXTENSAO OPTICA CONECTORIZADA 02F SM LC-APC - D0.9 | UN | 4 | 90.33 | 115.3 | 461.2 | 0.0699%
89578 | TUBO PVC. SÉRIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 15.25 | 23.39 | 29.85 | 455.2125 | 0.06899%
96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 29.6 | 11.84 | 15.11 | 447.256 | 0.06779%
85332 | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS | UN | 66 | 5.28 | 6.74 | 444.84 | 0.06742%
94964 | CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 1.19 | 282.22 | 360.23 | 428.6737 | 0.06497%
180115 | CERTIFICAÇÃO DE PONTOS ÓTICOS | UN | 12 | 26.25 | 33.51 | 402.12 | 0.06095%
72253 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 15 | 20.68 | 26.4 | 396 | 0.06002%
72254 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 10 | 29.47 | 37.62 | 376.2 | 0.05702%
87509 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM. BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PR | M2 | 2.61 | 111.16 | 141.88 | 370.3068 | 0.05612%
180112 | DIO BW 12 - MODULO BASICO - CINZA - | UN | 2 | 133.84 | 170.83 | 341.66 | 0.05178%
85375 | REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO | M2 | 20.26 | 12.88 | 16.44 | 333.0744 | 0.05048%
91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 24 | 10.73 | 13.7 | 328.8 | 0.04983%
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.82 | 298.35 | 380.81 | 312.2642 | 0.04733%
79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2.00M PROFUNDIDADE | M3 | 88 | 2.74 | 3.5 | 308 | 0.04668%
070029 | CHAPA ACRÍLICO TRANSPARENTE, E=3 MM, COM INSTALAÇÃO | M2 | 2 | 120.47 | 153.77 | 307.54 | 0.04661%
160005 | REMOÇÃO DE PINTURA TEXTURIZADA | M2 | 77 | 3.03 | 3.87 | 297.99 | 0.04516%
180118 | MEDIA CONVERTER 10/100/1000 P/ 1000 LX SM - DN | UN | 2 | 115.9 | 147.93 | 295.86 | 0.04484%
180121 | BANDEJA DE EMENDA STACK 24F | UN | 1 | 229.82 | 293.34 | 293.34 | 0.04446%
180106 | ELETROCALHA CURVA INVERSÃO 200X100 BRANCA, COM TAMPA | UN | 3 | 74.37 | 94.93 | 284.79 | 0.04316%
72251 | CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20 | 10.91 | 13.93 | 278.6 | 0.04223%
180100 | CAIXA DE DERIVAÇÃO POLIWETZEL 3/4", 5 FUROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 10 | 21.06 | 26.88 | 268.8 | 0.04074%
96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 13.6 | 13.38 | 17.08 | 232.288 | 0.03521%
180140 | VERGALHÃO ROSCADO Ø 1/4"x6m | UN | 25 | 6.97 | 8.9 | 222.5 | 0.03372%
180107 | ELETROCALHA TIPO "T" 200X100 BRANCO, COM TAMPA | UN | 2 | 79.29 | 101.21 | 202.42 | 0.03068%
190016 | ISOLADOR BUJÃO 20X40 | UN | 32 | 4.63 | 5.91 | 189.12 | 0.02866%
91896 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO. PVC. ROSCÁVEL. DN 40 MM (1 1/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 16.12 | 20.58 | 164.64 | 0.02495%
83377 | CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15 | 8.35 | 10.66 | 159.9 | 0.02423%
89584 | JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 4 | 30.45 | 38.87 | 155.48 | 0.02357%
270011 | PLACAS EM BRAILLE PARA PAREDE DE ESCADA (4 X 7 CM), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 7.53 | 9.61 | 153.76 | 0.0233%
270010 | PLACAS EM BRAILLE PARA CORRIMÃOS (10 X 3 CM), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 7.52 | 9.6 | 153.6 | 0.02328%
180132 | EMENDA INTERNA 200x100mm | UN | 8 | 14.96 | 19.09 | 152.72 | 0.02315%
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.4 | 21.88 | 27.93 | 150.822 | 0.02286%
72259 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 13.77 | 17.58 | 140.64 | 0.02132%
89585 | JOELHO 45 GRAUS. PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 4 | 25.7 | 32.8 | 131.2 | 0.01989%
91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 10 MM². ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 8.94 | 11.41 | 114.1 | 0.01729%
180099 | ABRAÇADEIRA PVC ø3/4" | UN | 20 | 4.31 | 5.5 | 110 | 0.01667%
91884 | LUVA PARA ELETRODUTO. PVC. ROSCÁVEL. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 8.58 | 10.95 | 109.5 | 0.0166%
180133 | SUPORTE ANGULAR PARA ELETROCALHA EM AÇO PINTADO - 200x100 mm | UN | 6 | 13.75 | 17.55 | 105.3 | 0.01596%
180128 | ARRUELA LISA Ø 1/4" | UN | 191 | 0.42 | 0.54 | 103.14 | 0.01563%
070041 | CALHA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 26, DESENVOLVIMENTO 70 CM | M | 1.18 | 64.91 | 82.85 | 97.763 | 0.01482%
180103 | ARRUELA LISA ø1/4" E BUCHA DE NYLON S-6 COM PARAFUSO DE AÇO ZINCADO | UN | 96 | 0.78 | 1 | 96 | 0.01455%
87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 2.61 | 26.15 | 33.38 | 87.1218 | 0.0132%
91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO. PVC. ROSCÁVEL. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 13.55 | 17.3 | 86.5 | 0.01311%
180123 | PARAFUSO CONEXÃO ENTRE BARRAS ø1/4"x3/4" INOX | UN | 70 | 0.87 | 1.11 | 77.7 | 0.01178%
180142 | SUPORTE GANCHO CURTO PARA LUMINÁRIA - 38x38 mm | UN | 25 | 2.23 | 2.85 | 71.25 | 0.0108%
070043 | CALHA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 26, DESENVOLVIMENTO 50 CM | M | 1.55 | 30.92 | 39.47 | 61.1785 | 0.009272%
180135 | CAIXA DE DERIVAÇÃO "T" EM AÇO PINTADO LISO PARA PERFILADOS COM TAMPA 38x38 mm | UN | 4 | 11.1 | 14.17 | 56.68 | 0.008591%
85334 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | M2 | 2.61 | 16.21 | 20.69 | 54.0009 | 0.008185%
83694 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M2 | 3 | 13.98 | 17.84 | 53.52 | 0.008112%
180124 | PORCA SEXTAVADA ø1/4" INOX | UN | 70 | 0.55 | 0.7 | 49 | 0.007427%
180141 | SUPORTE GANCHO CURTO PARA PERFILADO EM AÇO PINTADO - 38x38 mm | UN | 15 | 2.23 | 2.85 | 42.75 | 0.006479%
91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO. PVC. ROSCÁVEL. DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 16.18 | 20.65 | 41.3 | 0.00626%
74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 0.29 | 108.23 | 138.14 | 40.0606 | 0.006072%
180136 | CAIXA DE DERIVAÇÃO "L" EM AÇO PINTADO LISO PARA PERFILADOS COM TAMPA 38x38 mm | UN | 2 | 12.75 | 16.27 | 32.54 | 0.004932%
180134 | FLANGE PARA ELETROCALHA 200x100 mm | UN | 1 | 23.32 | 29.77 | 29.77 | 0.004512%
180129 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4'' | UN | 191 | 0.1 | 0.13 | 24.83 | 0.003763%
180127 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE Ø 1/4" | UN | 32 | 0.56 | 0.71 | 22.72 | 0.003444%
93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 13.54 | 17.28 | 17.28 | 0.002619%
180125 | PARAFUSO CABEÇA PANELA 4,8X50MM INOX | UN | 20 | 0.66 | 0.84 | 16.8 | 0.002546%
180096 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 3 | 2.98 | 3.8 | 11.4 | 0.001728%
72215 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | M3 | 0.22 | 40.53 | 51.73 | 11.3806 | 0.001725%
180131 | PARAFUSO SEXTAVADO Ø 1/4" X 3/4" | UN | 32 | 0.16 | 0.2 | 6.4 | 0.00097%
180143 | PARAFUSO CABEÇA DE PANELA COM FENDA AUTO ATARRAXANTE Ø4,2x32mm | UN | 60 | 0.07 | 0.09 | 5.4 | 0.0008184%
180126 | BUCHA NYLON S-8 | UN | 20 | 0.07 | 0.09 | 1.8 | 0.0002728%
[5 empty] | TOTAL | 659791.4795 | 100%