## Dados obra
Campus | CAMPUS CERRO LARGO -RS
Nome da obra | BLOCO A - REFORMA
Data | Chapecó, 9 de novembro de 2017.
ISS | ISS (CERRO LARGO - RS) | 0.006

## Orcamento
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
CAMPUS CERRO LARGO -RS
BLOCO A - REFORMA
ORÇAMENTO ANALÍTICO
[5 empty] | VALORES UFFS |  |  |  | VALORES EMPRESA
[5 empty] | BDI |  |  | 26.38% | BDI |  | 0%
[9 empty] | DESCONTO |  | 0%
Item | Item Composição | Descrição | Unid | Quantidade | Preço unitário (R$) |  | Preço Total (R$) | % ITEM | Unitário (R$) | Preço Total (R$) | % ITEM
[5 empty] | Sem BDI | Com BDI |  |  | Com BDI |  |  | 1.2638
REFORMA BLOCO A
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2239.67 | 0.7616% |  | 0 | 0%
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 3.14 | 219.8 | 277.7832 | 872.24 | 0.2966% | 0 | 0 | 0%
1.2 | 73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2.20 COMP=6.20M ALT=2.50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 3 | 289.06 | 365.314 | 1095.94 | 0.3727% | 0 | 0 | 0%
1.3 | 300003 | ART DE EXECUÇÃO POR ESPECIFICIDADE | UN | 1 | 214.82 | 271.4895 | 271.49 | 0.09232% | 0 | 0 | 0%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 2239.67 | 0.7616% |  | 0 | 0%
2 |  | GERENCIAMENTO DE OBRAS / ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 20129.63 | 6.845% |  | 0 | 0%
2.1 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 286 | 40.2 | 50.8048 | 14530.16 | 4.941% | 0 | 0 | 0%
2.2 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 52 | 71.86 | 90.8167 | 4722.47 | 1.606% | 0 | 0 | 0%
2.3 | 20007 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | H | 26 | 26.69 | 33.7308 | 877 | 0.2982% | 0 | 0 | 0%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 20129.63 | 6.845% |  | 0 | 0%
3 |  | REVESTIMENTO METÁLICO FACHADAS |  |  |  |  | 187033.08 | 63.6% |  | 0 | 0%
3.1 |  | VISTA 01
VISTA 01 - ESQUERDA
3.1.1 | 70013 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA | KG | 131.85 | 9.97 | 12.6001 | 1661.32 | 0.5649% | 0 | 0 | 0%
3.1.2 | 70036 | CHAPA FRISADA EM "U", GALVANIZADA, ESPESSURA 0,50 MM, PINTADA EM UMA DAS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 53.41 | 41.64 | 52.6246 | 2810.68 | 0.9558% | 0 | 0 | 0%
VISTA 01 - CENTRAL
3.1.3 | 70013 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA | KG | 513.49 | 9.97 | 12.6001 | 6470.02 | 2.2% | 0 | 0 | 0%
3.1.4 | 70036 | CHAPA FRISADA EM "U", GALVANIZADA, ESPESSURA 0,50 MM, PINTADA EM UMA DAS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 324.18 | 41.64 | 52.6246 | 17059.85 | 5.801% | 0 | 0 | 0%
VISTA 01 - DIREITA
3.1.5 | 70013 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA | KG | 393.56 | 9.97 | 12.6001 | 4958.89 | 1.686% | 0 | 0 | 0%
3.1.6 | 70036 | CHAPA FRISADA EM "U", GALVANIZADA, ESPESSURA 0,50 MM, PINTADA EM UMA DAS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 170.39 | 41.64 | 52.6246 | 8966.71 | 3.049% | 0 | 0 | 0%
3.1.7 | 70025 | CHAPA DOBRADA EM AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26 COM PINTURA EPÓXI EM UMA DAS FACES | M2 | 59.49 | 65.71 | 83.0443 | 4940.31 | 1.68% | 0 | 0 | 0%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 46867.78 | 15.94% |  | 0 | 0%
3.2 |  | VISTA 02
3.2.1 | 70013 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA | KG | 155.14 | 9.97 | 12.6001 | 1954.78 | 0.6647% | 0 | 0 | 0%
3.2.2 | 70036 | CHAPA FRISADA EM "U", GALVANIZADA, ESPESSURA 0,50 MM, PINTADA EM UMA DAS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 80.56 | 41.64 | 52.6246 | 4239.44 | 1.442% | 0 | 0 | 0%
3.2.3 | 70025 | CHAPA DOBRADA EM AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26 COM PINTURA EPÓXI EM UMA DAS FACES | M2 | 8.15 | 65.71 | 83.0443 | 676.81 | 0.2301% | 0 | 0 | 0%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 6871.03 | 2.336% |  | 0 | 0%
3.3 |  | VISTA 03
VISTA 03- ESQUERDA
3.3.1 | 70013 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA | KG | 171.76 | 9.97 | 12.6001 | 2164.19 | 0.7359% | 0 | 0 | 0%
3.3.2 | 70036 | CHAPA FRISADA EM "U", GALVANIZADA, ESPESSURA 0,50 MM, PINTADA EM UMA DAS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 132.04 | 41.64 | 52.6246 | 6948.56 | 2.363% | 0 | 0 | 0%
VISTA 03 - DIREITA
3.3.3 | 70013 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA | KG | 318.83 | 9.97 | 12.6001 | 4017.29 | 1.366% | 0 | 0 | 0%
3.3.4 | 70036 | CHAPA FRISADA EM "U", GALVANIZADA, ESPESSURA 0,50 MM, PINTADA EM UMA DAS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 189.85 | 41.64 | 52.6246 | 9990.79 | 3.397% | 0 | 0 | 0%
3.3.5 | 70025 | CHAPA DOBRADA EM AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26 COM PINTURA EPÓXI EM UMA DAS FACES | M2 | 10.16 | 65.71 | 83.0443 | 843.73 | 0.2869% | 0 | 0 | 0%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 23964.56 | 8.149% |  | 0 | 0%
3.4 |  | VISTA 04
VISTA 04 - ESQUERDA
3.4.1 | 70013 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA | KG | 208.08 | 9.97 | 12.6001 | 2621.83 | 0.8915% | 0 | 0 | 0%
3.4.2 | 70036 | CHAPA FRISADA EM "U", GALVANIZADA, ESPESSURA 0,50 MM, PINTADA EM UMA DAS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 132.25 | 41.64 | 52.6246 | 6959.61 | 2.367% | 0 | 0 | 0%
VISTA 04 - DIREITA
3.4.3 | 70013 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA | KG | 165.2 | 9.97 | 12.6001 | 2081.53 | 0.7078% | 0 | 0 | 0%
3.4.4 | 70036 | CHAPA FRISADA EM "U", GALVANIZADA, ESPESSURA 0,50 MM, PINTADA EM UMA DAS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 60.64 | 41.64 | 52.6246 | 3191.16 | 1.085% | 0 | 0 | 0%
3.4.5 | 70025 | CHAPA DOBRADA EM AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26 COM PINTURA EPÓXI EM UMA DAS FACES | M2 | 17.65 | 65.71 | 83.0443 | 1465.73 | 0.4984% | 0 | 0 | 0%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 16319.86 | 5.549% |  | 0 | 0%
3.5 |  | VISTA 05
VISTA 05 - ESQUERDA
3.5.1 | 70013 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA | KG | 331.81 | 9.97 | 12.6001 | 4180.83 | 1.422% | 0 | 0 | 0%
3.5.2 | 70036 | CHAPA FRISADA EM "U", GALVANIZADA, ESPESSURA 0,50 MM, PINTADA EM UMA DAS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 171.1 | 41.64 | 52.6246 | 9004.07 | 3.062% | 0 | 0 | 0%
VISTA 05 - CENTRAL
3.5.3 | 70013 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA | KG | 416.28 | 9.97 | 12.6001 | 5245.16 | 1.784% | 0 | 0 | 0%
3.5.4 | 70036 | CHAPA FRISADA EM "U", GALVANIZADA, ESPESSURA 0,50 MM, PINTADA EM UMA DAS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 184.64 | 41.64 | 52.6246 | 9716.61 | 3.304% | 0 | 0 | 0%
VISTA 05 - DIREITA
3.5.5 | 70013 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA | KG | 325.8 | 9.97 | 12.6001 | 4105.11 | 1.396% | 0 | 0 | 0%
3.5.6 | 70036 | CHAPA FRISADA EM "U", GALVANIZADA, ESPESSURA 0,50 MM, PINTADA EM UMA DAS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 174.63 | 41.64 | 52.6246 | 9189.84 | 3.125% | 0 | 0 | 0%
3.5.7 | 70025 | CHAPA DOBRADA EM AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26 COM PINTURA EPÓXI EM UMA DAS FACES | M2 | 61.41 | 65.71 | 83.0443 | 5099.75 | 1.734% | 0 | 0 | 0%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 46541.37 | 15.83% |  | 0 | 0%
3.6 |  | VISTA 06
3.6.1 | 70013 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA | KG | 100.65 | 9.97 | 12.6001 | 1268.2 | 0.4312% | 0 | 0 | 0%
3.6.2 | 70036 | CHAPA FRISADA EM "U", GALVANIZADA, ESPESSURA 0,50 MM, PINTADA EM UMA DAS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 36.8 | 41.64 | 52.6246 | 1936.59 | 0.6585% | 0 | 0 | 0%
3.6.3 | 70025 | CHAPA DOBRADA EM AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26 COM PINTURA EPÓXI EM UMA DAS FACES | M2 | 7.25 | 65.71 | 83.0443 | 602.07 | 0.2047% | 0 | 0 | 0%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 3806.86 | 1.294% |  | 0 | 0%
3.7 |  | VISTA 07
3.7.1 | 70013 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA | KG | 142.77 | 9.97 | 12.6001 | 1798.91 | 0.6117% | 0 | 0 | 0%
3.7.2 | 70036 | CHAPA FRISADA EM "U", GALVANIZADA, ESPESSURA 0,50 MM, PINTADA EM UMA DAS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 72.69 | 41.64 | 52.6246 | 3825.28 | 1.301% | 0 | 0 | 0%
3.7.3 | 70025 | CHAPA DOBRADA EM AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26 COM PINTURA EPÓXI EM UMA DAS FACES | M2 | 8.63 | 65.71 | 83.0443 | 716.67 | 0.2437% | 0 | 0 | 0%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 6340.86 | 2.156% |  | 0 | 0%
3.8 |  | COBERTURA NÍVEL +18,20 M
3.8.1 | 70013 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA | KG | 521.3 | 9.97 | 12.6001 | 6568.42 | 2.234% | 0 | 0 | 0%
3.8.2 | 70033 | TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TP25, E=0,43M, EM AÇO GALVANIZADO | M2 | 115.36 | 27.82 | 35.1589 | 4055.93 | 1.379% | 0 | 0 | 0%
3.8.3 | 70025 | CHAPA DOBRADA EM AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26 COM PINTURA EPÓXI EM UMA DAS FACES | M2 | 6.4 | 65.71 | 83.0443 | 531.48 | 0.1807% | 0 | 0 | 0%
3.8.4 | 70038 | CALHA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 26, DESENVOLVIMENTO 33 CM | M | 5.15 | 40.41 | 51.0702 | 263.01 | 0.08943% | 0 | 0 | 0%
3.8.5 | 160002 | PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO). | M2 | 62.45 | 19.3 | 24.3913 | 1523.24 | 0.518% | 0 | 0 | 0%
3.8.6 | 89578 | TUBO PVC. SÉRIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 7.4 | 22.55 | 28.4987 | 210.89 | 0.07171% | 0 | 0 | 0%
3.8.7 | 89585 | JOELHO 45 GRAUS. PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 2 | 20.25 | 25.592 | 51.18 | 0.0174% | 0 | 0 | 0%
3.8.8 | 89584 | JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 2 | 23.85 | 30.1416 | 60.28 | 0.0205% | 0 | 0 | 0%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 13264.43 | 4.51% |  | 0 | 0%
3.9 |  | COBERTURA NÍVEL +22,35 M
3.9.1 | 70013 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA | KG | 265.98 | 9.97 | 12.6001 | 3351.37 | 1.14% | 0 | 0 | 0%
3.9.2 | 70033 | TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TP25, E=0,43M, EM AÇO GALVANIZADO | M2 | 51.86 | 27.82 | 35.1589 | 1823.34 | 0.62% | 0 | 0 | 0%
3.9.3 | 70025 | CHAPA DOBRADA EM AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26 COM PINTURA EPÓXI EM UMA DAS FACES | M2 | 4.46 | 65.71 | 83.0443 | 370.38 | 0.1259% | 0 | 0 | 0%
3.9.4 | 70038 | CALHA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 26, DESENVOLVIMENTO 33 CM | M | 21.2 | 40.41 | 51.0702 | 1082.69 | 0.3682% | 0 | 0 | 0%
3.9.5 | 160002 | PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO). | M2 | 32.09 | 19.3 | 24.3913 | 782.72 | 0.2662% | 0 | 0 | 0%
3.9.6 | 89578 | TUBO PVC. SÉRIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 7.85 | 22.55 | 28.4987 | 223.71 | 0.07607% | 0 | 0 | 0%
3.9.7 | 89585 | JOELHO 45 GRAUS. PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 2 | 20.55 | 25.9711 | 51.94 | 0.01766% | 0 | 0 | 0%
3.9.8 | 89584 | JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 2 | 23.85 | 30.1416 | 60.28 | 0.0205% | 0 | 0 | 0%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 7746.43 | 2.634% |  | 0 | 0%
3.10 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.10.1 | 73618 | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO. INCLUSIVE MONTAGEM | M2 | 375 | 9.04 | 11.4248 | 4284.28 | 1.457% | 0 | 0 | 0%
3.10.2 | 70032 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO CHUMBADOR, 1/4'' X 1.3/4'', EM AÇO ZINCADO, PARABOLT | UN | 1248 | 1.13 | 1.4281 | 1782.26 | 0.606% | 0 | 0 | 0%
3.10.3 | 70031 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO SEXTAVADO, 5/16''X5/8'', EM AÇO ZINCADO, COM ARRUELA E PORCA | UN | 1248 | 1.01 | 1.2764 | 1592.99 | 0.5417% | 0 | 0 | 0%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 7659.53 | 2.605% |  | 0 | 0%
3.11 |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
3.11.1 | 85334 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | M2 | 11.97 | 13.89 | 17.5542 | 210.12 | 0.07145% | 0 | 0 | 0%
3.11.2 | 100050 | VENEZIANA DE ALUMÍNIO BRANCA, COM VENTILAÇÃO, LINHA SUPREMA FIXA. | M2 | 11.97 | 437.03 | 552.3185 | 6611.25 | 2.248% | 0 | 0 | 0%
3.11.3 | 72124 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE ELASTICO A BASE DE SILICONE. POR VOLUME. | DM3 | 6.2 | 105.8 | 133.71 | 829 | 0.2819% | 0 | 0 | 0%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 7650.37 | 2.601% |  | 0 | 0%
4 |  | REFORMA COBERTURA |  |  |  |  | 81258.48 | 27.63% |  | 0 | 0%
4.1 |  | CB-01
4.1.1 | 70013 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA | KG | 143.66 | 9.97 | 12.6001 | 1810.13 | 0.6155% | 0 | 0 | 0%
4.1.2 | 160002 | PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO). | M2 | 11.87 | 19.3 | 24.3913 | 289.53 | 0.09845% | 0 | 0 | 0%
4.1.3 | 70006 | TELHA SANDUÍCHE TP40 EM AÇO, ESPESSURA 0,50MM, NÚCLEO EPS DE 30 MM, COM PINTURA EM UMA DAS FACES | M2 | 45.6 | 74.57 | 94.2416 | 4297.42 | 1.461% | 0 | 0 | 0%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 6397.08 | 2.175% |  | 0 | 0%
4.2 |  | CB-02
4.2.1 | 70013 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA | KG | 245.45 | 9.97 | 12.6001 | 3092.69 | 1.052% | 0 | 0 | 0%
4.2.2 | 160002 | PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO). | M2 | 36.42 | 19.3 | 24.3913 | 888.33 | 0.3021% | 0 | 0 | 0%
4.2.3 | 70006 | TELHA SANDUÍCHE TP40 EM AÇO, ESPESSURA 0,50MM, NÚCLEO EPS DE 30 MM, COM PINTURA EM UMA DAS FACES | M2 | 51.96 | 74.57 | 94.2416 | 4896.79 | 1.665% | 0 | 0 | 0%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 8877.81 | 3.019% |  | 0 | 0%
4.3 |  | CB-03
4.3.1 | 70013 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA | KG | 245.45 | 9.97 | 12.6001 | 3092.69 | 1.052% | 0 | 0 | 0%
4.3.2 | 160002 | PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO). | M2 | 31.15 | 19.3 | 24.3913 | 759.79 | 0.2584% | 0 | 0 | 0%
4.3.3 | 70006 | TELHA SANDUÍCHE TP40 EM AÇO, ESPESSURA 0,50MM, NÚCLEO EPS DE 30 MM, COM PINTURA EM UMA DAS FACES | M2 | 49.2 | 74.57 | 94.2416 | 4636.69 | 1.577% | 0 | 0 | 0%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 8489.17 | 2.887% |  | 0 | 0%
4.4 |  | RUFOS E CALHAS GALVANIZADAS
4.4.1 | 70030 | CUMEEIRA LISA DENTADA EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 26, COR BRANCA, CORTE 60CM, COM INSTALAÇÃO | M | 13.5 | 60.61 | 76.5989 | 1034.09 | 0.3516% | 0 | 0 | 0%
4.4.2 | 70043 | CALHA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 26, DESENVOLVIMENTO 50 CM | M | 1.55 | 30.92 | 39.0767 | 60.57 | 0.0206% | 0 | 0 | 0%
4.4.3 | 70042 | CALHA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 26, DESENVOLVIMENTO 85 CM | M | 7.1 | 71.54 | 90.4123 | 641.93 | 0.2183% | 0 | 0 | 0%
4.4.4 | 70041 | CALHA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 26, DESENVOLVIMENTO 70 CM | M | 1.18 | 62.33 | 78.7727 | 92.95 | 0.03161% | 0 | 0 | 0%
4.4.5 | 70040 | CALHA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 26, DESENVOLVIMENTO 115 CM | M | 72 | 90.18 | 113.9695 | 8205.8 | 2.79% | 0 | 0 | 0%
4.4.6 | 70039 | CALHA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 26, DESENVOLVIMENTO 120 CM | M | 72 | 93.25 | 117.8494 | 8485.15 | 2.885% | 0 | 0 | 0%
4.4.7 | 85383 | REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS | M | 131 | 2.78 | 3.5134 | 460.25 | 0.1565% | 0 | 0 | 0%
4.4.8 | 70044 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE 25 | M | 131 | 22.46 | 28.3849 | 3718.43 | 1.264% | 0 | 0 | 0%
4.4.9 | 70045 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE 40 | M | 216 | 30.91 | 39.0641 | 8437.84 | 2.869% | 0 | 0 | 0%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 31137.01 | 10.59% |  | 0 | 0%
4.5 |  | FECHAMENTOS E ACABAMENTOS COBERTURA
4.5.1 | 70046 | CHAPA FRISADA EM "U", GALVANIZADA, ESPESSURA 0,50 MM, SEM PINTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 228.77 | 35.42 | 44.7638 | 10240.61 | 3.482% | 0 | 0 | 0%
4.5.2 | 100070 | PASSARELA METÁLICA, PISO EM CHAPA EXPANDIDA, E=4,76MM, MALHA 34X133MM, CONFORME PROJETO | M2 | 21.4 | 188.36 | 238.0494 | 5094.26 | 1.732% | 0 | 0 | 0%
4.5.3 | 160002 | PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO). | M2 | 72.52 | 19.3 | 24.3913 | 1768.86 | 0.6015% | 0 | 0 | 0%
4.5.4 | 85334 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | M2 | 2.61 | 13.89 | 17.5542 | 45.82 | 0.01558% | 0 | 0 | 0%
4.5.5 | 72144 | RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA. CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | UN | 1 | 66.75 | 84.3586 | 84.36 | 0.02869% | 0 | 0 | 0%
4.5.6 | 72215 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | M3 | 0.22 | 34.73 | 43.8918 | 9.66 | 0.003285% | 0 | 0 | 0%
4.5.7 | 87509 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM. BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PR | M2 | 2.61 | 82.34 | 104.0613 | 271.6 | 0.09236% | 0 | 0 | 0%
4.5.8 | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 2.61 | 26.67 | 33.7055 | 87.97 | 0.02991% | 0 | 0 | 0%
4.5.9 | 180093 | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SINAPI 85407) | M | 148 | 15.77 | 19.9301 | 2949.66 | 1.003% | 0 | 0 | 0%
4.5.10 | 70044 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE 25 | M | 56.4 | 22.46 | 28.3849 | 1600.91 | 0.5444% | 0 | 0 | 0%
4.5.11 | 70025 | CHAPA DOBRADA EM AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26 COM PINTURA EPÓXI EM UMA DAS FACES | M2 | 50.62 | 65.71 | 83.0443 | 4203.7 | 1.429% | 0 | 0 | 0%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 26357.41 | 8.963% |  | 0 | 0%
5 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  |  | 1839.01 | 0.6253% |  | 0 | 0%
5.1 | 72260 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 40 | 11.86 | 14.9887 | 599.55 | 0.2039% | 0 | 0 | 0%
5.2 | 72262 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 30 | 12.62 | 15.9492 | 478.47 | 0.1627% | 0 | 0 | 0%
5.3 | 72251 | CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20 | 10.2 | 12.8908 | 257.82 | 0.08767% | 0 | 0 | 0%
5.4 | 72253 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 15 | 19.69 | 24.8842 | 373.26 | 0.1269% | 0 | 0 | 0%
5.5 | 180123 | PARAFUSO CONEXÃO ENTRE BARRAS ø1/4"x3/4" INOX | UN | 70 | 0.8 | 1.011 | 70.77 | 0.02406% | 0 | 0 | 0%
5.6 | 180124 | PORCA SEXTAVADA ø1/4" INOX | UN | 70 | 0.48 | 0.60662 | 42.46 | 0.01444% | 0 | 0 | 0%
5.7 | 180125 | PARAFUSO CABEÇA PANELA 4,8X50MM INOX | UN | 20 | 0.59 | 0.74564 | 14.91 | 0.00507% | 0 | 0 | 0%
5.8 | 180126 | BUCHA NYLON S-8 | UN | 20 | 0.07 | 0.088466 | 1.77 | 0.0006019% | 0 | 0 | 0%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 1839.01 | 0.6253% |  | 0 | 0%
6 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 1579.88 | 0.5372% |  | 0 | 0%
6.1 | 340001 | LIMPEZA DE OBRA | H | 90 | 13.89 | 17.5542 | 1579.88 | 0.5372% | 0 | 0 | 0%
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 1579.88 | 0.5372% |  | 0 | 0%
|  | TOTAL |  |  |  |  | 294079.75 | 100% |  | 0 | 0% |  | 0
Referências: |  |  |  | RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
CREA/RS - Taxa de ART |  |  |  |  | Fábio Corrêa Gasparetto
SINAPI RS - 09/2017 |  |  |  |  | Eng. Civ. CREA/SC 067202-5
Wellington Tischer
Arq. Urb. CAU/BR A59629-9
Chapecó, 9 de novembro de 2017.
|  | __________________________________________________ |  |  | __________________________________________________
|  | Fábio Corrêa Gasparetto |  |  | Rodrigo Emmer
|  | Engenheiro Civil |  |  | Secretário Especial de Obras
|  | CREA/SC 067.202-5 |  |  | Engenheiro Civil
|  | SIAPE 2015260 |  |  | CREA/SC 109826-8
SIAPE 1770862

## Cronograma
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
CAMPUS CERRO LARGO -RS
BLOCO A - REFORMA
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
1900-01-01
Item | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR TOTAL |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | TOTAL
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | R$ | %
|  | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2239.67 | 0.7616% | 100% | 2239.67 |  | 0 |  | 0 | 2239.67 | 100%
2 | GERENCIAMENTO DE OBRAS / ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 20129.63 | 6.845% | 34% | 6844.0742 | 33% | 6642.7779 | 33% | 6642.7779 | 20129.63 | 100%
3 | REVESTIMENTO METÁLICO FACHADAS | 187033.08 | 63.6% | 35% | 65461.578 | 33% | 61720.9164 | 32% | 59850.5856 | 187033.08 | 100%
4 | REFORMA COBERTURA | 81258.48 | 27.63% | 25% | 20314.62 | 35% | 28440.468 | 40% | 32503.392 | 81258.48 | 100%
5 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 1839.01 | 0.6253% |  | 0 | 70% | 1287.307 | 30% | 551.703 | 1839.01 | 100%
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1579.88 | 0.5372% |  | 0 |  | 0 | 100% | 1579.88 | 1579.88 | 100%
TOTAL |  | 294079.75 | 100% | 32.26% | 94859.9422 | 33.36% | 98091.4693 | 34.39% | 101128.3385 | 294079.75
[5 empty] | 8.012% |  | 8.683% |  | 8.415%
Chapecó, 9 de novembro de 2017.
|  | ____________________________ |  |  |  |  | ____________________________
|  | Fábio Corrêa Gasparetto |  |  |  |  | Rodrigo Emmer
|  | Engenheiro Civil |  |  |  |  | Secretário Especial de Obras
|  | CREA/SC 067.202-5 |  |  |  |  | Engenheiro Civil
|  | SIAPE 2015260 |  |  |  |  | CREA/SC 109826-8

## BDI_UFFS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
CAMPUS CERRO LARGO -RS
BLOCO A - REFORMA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA - BDI
OBRA
BLOCO A - REFORMA
DESPESAS INDIRETAS (DI) (% sobre o Custo Direto)
%
[5 empty] | Administração central (AC)= | = | 4%
[5 empty] | Despesas financeiras (DF)= | = | 1.23%
[5 empty] | Seguro + Garantia (S+G)= | = | 0.8%
[5 empty] | Risco (R)= | = | 1.27%
LUCRO (ou Benefícios)
%
[5 empty] | Lucro (L) | = | 7.4%
DESPESAS COM TRIBUTOS/IMPOSTOS (% sobre o faturamento ou valor do contrato)
[5 empty] | COFINS | = | 3%
[5 empty] | PIS | = | 0.65%
[5 empty] | ISS (CERRO LARGO - RS) | = | 0.6%
[5 empty] | CPRB | = | 4.5%
|  |  |  | Impostos (I%) |  | = | 8.75%
BDI (Benefícios e despesas indiretas)
|  | BDI = | (1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L) | -1 | = |  | 0.2638
(1-I)
|  |  |  | Em forma percentual: | BDI ADOTADO | = | 26.38%
Obs: Fórmula do BDI de acordo com o Acórdão do TCU 2622/2013.
Chapecó, 9 de novembro de 2017.
___________________________
Fábio Corrêa Gasparetto
Engenheiro Civil
CREA/SC 067.202-5
SIAPE 2015260

## BDI_empresa
CAMPUS CERRO LARGO -RS
BLOCO A - REFORMA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA - BDI
OBRA
BLOCO A - REFORMA
DESPESAS INDIRETAS (DI) (% sobre o Custo Direto)
%
[5 empty] | Administração central (AC)= | = | 0%
[5 empty] | Despesas financeiras (DF)= | = | 0%
[5 empty] | Seguro + Garantia (S+G)= | = | 0%
[5 empty] | Risco (R)= | = | 0%
LUCRO (ou Benefícios)
%
[5 empty] | Lucro (L) | = | 0%
DESPESAS COM TRIBUTOS/IMPOSTOS (% sobre o faturamento ou valor do contrato)
[5 empty] | COFINS | = | 0%
[5 empty] | PIS | = | 0%
[5 empty] | ISS (CERRO LARGO - RS) | = | 0%
[5 empty] | CPRB | = | 0%
|  |  |  | Impostos (I%) |  | = | 0%
BDI (Benefícios e despesas indiretas)
|  | BDI = | (1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L) | -1 | = |  | 0
(1-I)
|  |  |  | Em forma percentual: | BDI ADOTADO | = | 0%
Obs: Fórmula do BDI de acordo com o Acórdão do TCU 2622/2013.
Chapecó, 9 de novembro de 2017.
___________________________
Fábio Corrêa Gasparetto
Engenheiro Civil
CREA/SC 067.202-5
SIAPE 2015260

## Composicoes
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
CAMPUS CERRO LARGO -RS
BLOCO A - REFORMA
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  |  | M2 | 30/09/2017
| 0 | 0204417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 7* CM. MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 3.24 | 3.24
| 0 | 0204491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7.5 X 7.5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 4 | 2.82 | 11.28
| 0 | 0204813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*. DE *2.0 X 1.125* M | M2 | 1 | 157.5 | 157.5
| 0 | 0205075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 8.06 | 0.89
|  |  | Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJ |  |  |  | 172.91
Serviços Auxiliares
| A | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16.62 | 16.62
| A | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 13.89 | 27.78
| A | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 249.3 | 2.49
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 46.89
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 219.8
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 219.8
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 219.8
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2.20 COMP=6.20M ALT=2.50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA |  |  | MES | 30/09/2017
| 0 | 0210776 | LOCACAO DE CONTAINER 2.30 X 6.00 M. ALT. 2.50 M. PARA ESCRITORIO. SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 1 | 289.06 | 289.06
|  |  | Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJ |  |  |  | 289.06
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 289.06
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 289.06
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 289.06
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| ART DE EXECUÇÃO POR ESPECIFICIDADE |  |  | UN | 08/03/2017
| 5 | 3002003 | (CONFEA) - ART DE EXECUÇÃO POR ESPECIFICIDADE | UN | 1 | 214.82 | 214.82
|  |  | Sub-Total de TAXAS |  |  |  | 214.82
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 214.82
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 214.82
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 214.82
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 30/09/2017
| 1 | 0104083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | H | 1 | 37.18 | 37.18
| 1 | 0137370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.93 | 0.93
| 1 | 0137371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.01 | 1.01
| 1 | 0137372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.37 | 0.37
| 1 | 0137373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.02 | 0.02
|  |  | Sub-Total de MÃO DE OBRA |  |  |  | 39.51
Serviços Auxiliares
| A | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.05 | 0.94 | 0.05
| A | 95401 | CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCARREGADO GERAL) - HORISTA | H | 1 | 0.64 | 0.64
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 0.69
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 40.2
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 40.2
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 40.2
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 31/10/2016
| 1 | 0102706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | H | 1 | 70.58 | 70.58
| 1 | 0137372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.37 | 0.37
| 1 | 0137373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.02 | 0.02
|  |  | Sub-Total de MÃO DE OBRA |  |  |  | 70.97
Serviços Auxiliares
| A | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.05 | 0.94 | 0.05
| A | 95402 | CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR) - HORISTA | H | 1 | 0.84 | 0.84
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 0.89
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 71.86
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 71.86
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 71.86
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO |  |  | H | 18/08/2017
Serviços Auxiliares
| A | 88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 26.69 | 26.69
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 26.69
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 26.69
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 26.69
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 26.69
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| ESTRUTURA METALICA EM AÇO, PERFIS "U" CHAPA DE AÇO DOBRADA - PR |  |  | KG | 30/11/2016
| 2 | 0502002 | (MERCADO) - PERFIL "U" SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO 75 X 40 MM. E = 2,65MM | KG | 1.1 | 4.6 | 5.06
|  |  | Sub-Total de ESTRUTURA |  |  |  | 5.06
Serviços Auxiliares
| A | 6391 | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. | M | 0.01 | 132.76 | 1.33
| A | 88315 | Serralheiro com encargos complementares | H | 0.12 | 15.89 | 1.91
| A | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 13.89 | 1.67
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 4.91
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 9.97
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 9.97
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 9.97
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| CHAPA FRISADA EM "U", GALVANIZADA, ESPESSURA 0,50 MM, PINTADA EM UMA DAS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | M2 | 22/08/2017
| 2 | 0701012 | (MERCADO) - CHAPA FRISADA EM "U", GALVANIZADA, ESPESSURA 0,50 MM, PINTADA EM UMA DAS FACES | M2 | 1.1 | 34.65 | 38.12
| 2 | 0703001 | 2.65.99 (FDE/SP) - PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ. VEDAÇÃO P/ TELHA DE AÇO | UN | 4 | 0.31 | 1.24
|  |  | Sub-Total de COBERTURA |  |  |  | 39.36
Serviços Auxiliares
| A | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.061 | 13.89 | 0.85
| A | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.096 | 14.87 | 1.43
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 2.28
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 41.64
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 41.64
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 41.64
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| CHAPA DOBRADA EM AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26 COM PINTURA EPÓXI EM UMA DAS FACES |  |  | M2 | 02/08/2017
| 0 | 0200142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.161 | 31.02 | 4.99
| 0 | 0205061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.0025 | 7.93 | 0.02
| 0 | 0205104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO. 3.2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0049 | 47.55 | 0.23
| 0 | 0211051 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26. E = 0.50 MM (4.00 KG/M2) | KG | 4.2 | 6.73 | 28.27
|  |  | Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJ |  |  |  | 33.51
Serviços Auxiliares
| A | 160002 | PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO). | M2 | 1 | 19.3 | 19.3
| A | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 13.89 | 8.33
| A | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.28 | 14.87 | 4.16
| A | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0132 | 13.39 | 0.18
| A | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0183 | 12.71 | 0.23
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 32.2
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 65.71
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 65.71
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 65.71
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TP25, E=0,43M, EM AÇO GALVANIZADO |  |  | M2 | 08/08/2017
| 2 | 0701009 | (MERCADO) - TELHA TRAPEZOIDAL TP25, E=0,43MM, EM AÇO GALVANIZADO | M2 | 1.16 | 20.6 | 23.9
| 2 | 0703001 | 2.65.99 (FDE/SP) - PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ. VEDAÇÃO P/ TELHA DE AÇO | UN | 4 | 0.31 | 1.24
|  |  | Sub-Total de COBERTURA |  |  |  | 25.14
Serviços Auxiliares
| A | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.096 | 13.89 | 1.33
| A | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.091 | 14.87 | 1.35
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 2.68
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 27.82
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 27.82
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 27.82
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| CALHA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 26, DESENVOLVIMENTO 33 CM |  |  | M | 01/09/2017
| 0 | 0205061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.15 | 7.93 | 1.19
| 0 | 0205104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO. 3.2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.04 | 47.55 | 1.9
|  |  | Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJ |  |  |  | 3.09
| 2 | 0702005 | 1109 (SINAPI) - CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 26, CORTE 33 CM | M | 1.05 | 20.48 | 21.5
|  |  | Sub-Total de COBERTURA |  |  |  | 21.5
Serviços Auxiliares
| A | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55 | 13.89 | 7.64
| A | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55 | 14.87 | 8.18
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 15.82
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 40.41
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 40.41
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 40.41
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO). |  |  | M2 | 30/11/2016
| 0 | 0203768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO. NUMERO 150 | UN | 0.55 | 2.82 | 1.55
| 0 | 0205320 | REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ | L | 0.044 | 37.56 | 1.65
| 0 | 0207304 | TINTA EPOXI | L | 0.176 | 51.46 | 9.06
| 0 | 0207307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.132 | 22.51 | 2.97
|  |  | Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJ |  |  |  | 15.23
Serviços Auxiliares
| A | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.187 | 16.65 | 3.11
| A | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.069 | 13.89 | 0.96
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 4.07
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 19.3
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 19.3
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 19.3
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| TUBO PVC. SÉRIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 |  |  | M | 30/09/2017
| 0 | 0200122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR | UN | 0.005 | 47.24 | 0.24
| 0 | 0220072 | TUBO PVC. PL. SERIE R. DN 100 MM. PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.04 | 17.88 | 18.6
| 0 | 0220083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0082 | 41.02 | 0.34
| 0 | 0238383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100 | UN | 0.023 | 1.39 | 0.03
|  |  | Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJ |  |  |  | 19.21
Serviços Auxiliares
| A | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 13.58 | 1.49
| A | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 16.85 | 1.85
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 3.34
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 22.55
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 22.55
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 22.55
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| JOELHO 45 GRAUS. PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 |  |  | UN | 30/09/2017
| 0 | 0200301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 1.6 | 1.6
| 0 | 0220078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC. ACO. POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.046 | 17.3 | 0.8
| 0 | 0220151 | JOELHO. PVC SERIE R. 45 GRAUS. DN 100 MM. PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 14.8 | 14.8
|  |  | Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJ |  |  |  | 17.2
Serviços Auxiliares
| A | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 13.58 | 1.36
| A | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 16.85 | 1.69
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 3.05
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 20.25
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 20.25
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 20.25
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 |  |  | UN | 30/09/2017
| 0 | 0200301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 1.6 | 1.6
| 0 | 0220078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC. ACO. POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.046 | 17.3 | 0.8
| 0 | 0220157 | JOELHO. PVC SERIE R. 90 GRAUS. DN 100 MM. PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 18.4 | 18.4
|  |  | Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJ |  |  |  | 20.8
Serviços Auxiliares
| A | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 13.58 | 1.36
| A | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 16.85 | 1.69
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 3.05
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 23.85
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 23.85
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 23.85
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO. INCLUSIVE MONTAGEM |  |  | M2 | 30/09/2017
| 0 | 0220193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO. LARGURA DE 1.20 M. ALTURA POR PECA DE 2.0 M. INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | M2/MES | 1.03 | 5.33 | 5.49
|  |  | Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJ |  |  |  | 5.49
Serviços Auxiliares
| A | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 16.62 | 1.33
| A | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 13.89 | 2.22
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 3.55
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 9.04
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 9.04
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 9.04
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO CHUMBADOR, 1/4'' X 1.3/4'', EM AÇO ZINCADO, PARABOLT |  |  | UN | 04/08/2017
| 2 | 0703005 | (MERCADO) - PARAFUSO CHUMBADOR EM AÇO ZINCADO PARABOLT 1/4'' X 1.3/4'' | UN | 1 | 0.41 | 0.41
|  |  | Sub-Total de COBERTURA |  |  |  | 0.41
Serviços Auxiliares
| A | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 13.89 | 0.42
| A | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 14.87 | 0.3
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 0.72
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 1.13
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 1.13
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 1.13
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO SEXTAVADO, 5/16''X5/8'', EM AÇO ZINCADO, COM ARRUELA E PORCA |  |  | UN | 04/08/2017
| 2 | 0703006 | (MERCADO) - PARAFUSO SEXTAVADO UNC C/ ARRUELA E PORCA EM AÇO ZINCADO 5/16'' X 5/8'' | UN | 1 | 0.29 | 0.29
|  |  | Sub-Total de COBERTURA |  |  |  | 0.29
Serviços Auxiliares
| A | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 13.89 | 0.42
| A | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 14.87 | 0.3
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 0.72
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 1.01
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 1.01
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 1.01
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS |  |  | M2 | 30/09/2017
Serviços Auxiliares
| A | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 13.89 | 13.89
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 13.89
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 13.89
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 13.89
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 13.89
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| VENEZIANA DE ALUMÍNIO BRANCA, COM VENTILAÇÃO, LINHA SUPREMA FIXA. |  |  | M2 | 22/12/2016
| 2 | 1008001 | (MERCADO) - VENEZIANA DE ALUMINIO BRANCA, COM VENTILAÇÃO, FIXA | M2 | 1 | 381.91 | 381.91
|  |  | Sub-Total de ESQUADRIA |  |  |  | 381.91
Serviços Auxiliares
| A | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO. PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 0.006 | 481.35 | 2.89
| A | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.72 | 8.36
| A | 88315 | Serralheiro com encargos complementares | H | 1.1 | 15.89 | 17.48
| A | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.9 | 13.89 | 26.39
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 55.12
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 437.03
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 437.03
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 437.03
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE ELASTICO A BASE DE SILICONE. POR VOLUME. |  |  | DM3 | 30/09/2017
| 0 | 0200142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 3.226 | 31.02 | 100.07
|  |  | Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJ |  |  |  | 100.07
Serviços Auxiliares
| A | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 17.37 | 5.73
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 5.73
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 105.8
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 105.8
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 105.8
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| TELHA SANDUÍCHE TP40 EM AÇO, ESPESSURA 0,50MM, NÚCLEO EPS DE 30 MM, COM PINTURA EM UMA DAS FACES |  |  | M2 | 19/12/2016
| 2 | 0701011 | (MERCADO) - TELHA SANDUICHE AÇO ESPESSURA 0,50 MM, NÚCLE DE EPS 30 MM, COM PINTURA EM UMA DAS FACES | M2 | 1.15 | 62.3 | 71.65
| 2 | 0703001 | 2.65.99 (FDE/SP) - PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ. VEDAÇÃO P/ TELHA DE AÇO | UN | 4 | 0.31 | 1.24
|  |  | Sub-Total de COBERTURA |  |  |  | 72.89
Serviços Auxiliares
| A | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.061 | 13.89 | 0.85
| A | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.056 | 14.87 | 0.83
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 1.68
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 74.57
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 74.57
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 74.57
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| CUMEEIRA LISA DENTADA EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 26, COR BRANCA, CORTE 60CM, COM INSTALAÇÃO |  |  | M | 03/08/2017
| 2 | 0701008 | (MERCADO) - CUMEEIRA LISA DENTADA EM AÇO GALVANIZADO | M | 1.05 | 54.44 | 57.16
|  |  | Sub-Total de COBERTURA |  |  |  | 57.16
Serviços Auxiliares
| A | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 13.89 | 1.67
| A | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 14.87 | 1.78
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 3.45
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 60.61
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 60.61
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 60.61
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| CALHA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 26, DESENVOLVIMENTO 50 CM |  |  | M | 01/09/2017
| 2 | 0702005 | 1109 (SINAPI) - CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 26, CORTE 33 CM | M | 1.51 | 20.48 | 30.92
|  |  | Sub-Total de COBERTURA |  |  |  | 30.92
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 30.92
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 30.92
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 30.92
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| CALHA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 26, DESENVOLVIMENTO 85 CM |  |  | M | 01/09/2017
| 0 | 0205061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.15 | 7.93 | 1.19
| 0 | 0205104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO. 3.2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.04 | 47.55 | 1.9
|  |  | Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJ |  |  |  | 3.09
| 2 | 0702005 | 1109 (SINAPI) - CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 26, CORTE 33 CM | M | 2.57 | 20.48 | 52.63
|  |  | Sub-Total de COBERTURA |  |  |  | 52.63
Serviços Auxiliares
| A | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55 | 13.89 | 7.64
| A | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55 | 14.87 | 8.18
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 15.82
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 71.54
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 71.54
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 71.54
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| CALHA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 26, DESENVOLVIMENTO 70 CM |  |  | M | 01/09/2017
| 0 | 0205061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.15 | 7.93 | 1.19
| 0 | 0205104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO. 3.2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.04 | 47.55 | 1.9
|  |  | Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJ |  |  |  | 3.09
| 2 | 0702005 | 1109 (SINAPI) - CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 26, CORTE 33 CM | M | 2.12 | 20.48 | 43.42
|  |  | Sub-Total de COBERTURA |  |  |  | 43.42
Serviços Auxiliares
| A | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55 | 13.89 | 7.64
| A | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55 | 14.87 | 8.18
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 15.82
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 62.33
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 62.33
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 62.33
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| CALHA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 26, DESENVOLVIMENTO 115 CM |  |  | M | 01/09/2017
| 0 | 0205061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.15 | 7.93 | 1.19
| 0 | 0205104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO. 3.2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.04 | 47.55 | 1.9
|  |  | Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJ |  |  |  | 3.09
| 2 | 0702005 | 1109 (SINAPI) - CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 26, CORTE 33 CM | M | 3.48 | 20.48 | 71.27
|  |  | Sub-Total de COBERTURA |  |  |  | 71.27
Serviços Auxiliares
| A | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55 | 13.89 | 7.64
| A | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55 | 14.87 | 8.18
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 15.82
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 90.18
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 90.18
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 90.18
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| CALHA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 26, DESENVOLVIMENTO 120 CM |  |  | M | 01/09/2017
| 0 | 0205061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.15 | 7.93 | 1.19
| 0 | 0205104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO. 3.2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.04 | 47.55 | 1.9
|  |  | Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJ |  |  |  | 3.09
| 2 | 0702005 | 1109 (SINAPI) - CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 26, CORTE 33 CM | M | 3.63 | 20.48 | 74.34
|  |  | Sub-Total de COBERTURA |  |  |  | 74.34
Serviços Auxiliares
| A | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55 | 13.89 | 7.64
| A | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55 | 14.87 | 8.18
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 15.82
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 93.25
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 93.25
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 93.25
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS |  |  | M | 30/09/2017
Serviços Auxiliares
| A | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 13.89 | 2.78
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 2.78
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 2.78
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 2.78
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 2.78
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE 25 |  |  | M | 04/09/2017
| 0 | 0200142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.04 | 31.02 | 1.24
| 0 | 0205061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.06 | 7.93 | 0.48
| 0 | 0205104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO. 3.2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0012 | 47.55 | 0.06
|  |  | Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJ |  |  |  | 1.78
| 2 | 0702006 | 1116 (SINAPI) - RUFO EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM | M | 1.05 | 15.36 | 16.13
|  |  | Sub-Total de COBERTURA |  |  |  | 16.13
Serviços Auxiliares
| A | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.207 | 13.89 | 2.88
| A | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.112 | 14.87 | 1.67
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 4.55
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 22.46
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 22.46
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 22.46
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE 40 |  |  | M | 04/09/2017
| 0 | 0200142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.04 | 31.02 | 1.24
| 0 | 0205061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.06 | 7.93 | 0.48
| 0 | 0205104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO. 3.2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0012 | 47.55 | 0.06
|  |  | Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJ |  |  |  | 1.78
| 2 | 0702006 | 1116 (SINAPI) - RUFO EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM | M | 1.6 | 15.36 | 24.58
|  |  | Sub-Total de COBERTURA |  |  |  | 24.58
Serviços Auxiliares
| A | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.207 | 13.89 | 2.88
| A | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.112 | 14.87 | 1.67
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 4.55
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 30.91
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 30.91
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 30.91
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| CHAPA FRISADA EM "U", GALVANIZADA, ESPESSURA 0,50 MM, SEM PINTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | M2 | 04/09/2017
| 2 | 0701013 | (MERCADO) - CHAPA FRISADA EM "U", GALVANIZADA, ESPESSURA 0,50 MM, SEM PINTURA | M2 | 1.1 | 29 | 31.9
| 2 | 0703001 | 2.65.99 (FDE/SP) - PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ. VEDAÇÃO P/ TELHA DE AÇO | UN | 4 | 0.31 | 1.24
|  |  | Sub-Total de COBERTURA |  |  |  | 33.14
Serviços Auxiliares
| A | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.061 | 13.89 | 0.85
| A | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.096 | 14.87 | 1.43
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 2.28
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 35.42
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 35.42
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 35.42
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| PASSARELA METÁLICA, PISO EM CHAPA EXPANDIDA, E=4,76MM, MALHA 34X133MM, CONFORME PROJETO |  |  | M2 | 03/08/2017
| 0 | 0213388 | SOLDA 50/50 | KG | 0.1445 | 105.5 | 15.24
| 0 | 0240535 | PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM. E = 2.65 MM | KG | 20 | 3.97 | 79.4
|  |  | Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJ |  |  |  | 94.64
| 0 | 0312889 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE SIMPLES/ NAO FRETADO. 100 X 100 CM. ESPESSURA 6.3 MM | DM3 | 0.2148 | 31.2 | 6.7
|  |  | Sub-Total de CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL. POTENCIA |  |  |  | 6.7
| 2 | 1001001 | (MERCADO) - CHAPA AÇO CARBONO EXPANDIDA, MALHA 34X133, ESPESSURA=4,76MM | M2 | 1.05 | 55.55 | 58.33
|  |  | Sub-Total de ESQUADRIA |  |  |  | 58.33
Serviços Auxiliares
| A | 88315 | Serralheiro com encargos complementares | H | 0.9632 | 15.89 | 15.31
| A | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9632 | 13.89 | 13.38
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 28.69
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 188.36
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 188.36
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 188.36
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA. CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL |  |  | UN | 30/09/2017
Serviços Auxiliares
| A | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.2 | 16.45 | 36.19
| A | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.2 | 13.89 | 30.56
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 66.75
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 66.75
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 66.75
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 66.75
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS |  |  | M3 | 30/09/2017
Serviços Auxiliares
| A | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 13.89 | 34.73
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 34.73
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 34.73
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 34.73
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 34.73
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM. BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PR |  |  | M2 | 30/09/2017
| 0 | 0207267 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO). 6 FUROS. DE 9 X 14 X 19 CM | UN | 55.85 | 0.35 | 19.55
| 0 | 0234547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA. FIO D = *1.20 A 1.70* MM. MALHA 15 X 15 MM. (C X L) *50 X 12* CM | M | 0.805 | 1.91 | 1.54
| 0 | 0237395 | PINO DE ACO COM FURO. HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.0193 | 43.29 | 0.84
|  |  | Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJ |  |  |  | 21.93
Serviços Auxiliares
| A | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0.0135 | 366.59 | 4.95
| A | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.343 | 16.72 | 39.17
| A | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.172 | 13.89 | 16.28
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 60.4
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 82.33
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 82.33
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 82.34
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 |  |  | M2 | 30/09/2017
| 0 | 0237411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA. FIO D = *1.24 MM. MALHA 25 X 25 MM | M2 | 0.1581 | 9.39 | 1.48
|  |  | Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJ |  |  |  | 1.48
Serviços Auxiliares
| A | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 0.0293 | 441.52 | 12.94
| A | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 16.72 | 6.69
| A | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 13.89 | 5.56
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 25.19
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 26.67
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 26.67
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 26.67
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SINAPI 85407) |  |  | M | 03/08/2017
Serviços Auxiliares
| A | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 | 13.73 | 12.36
| A | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 17.05 | 3.41
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 15.77
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 15.77
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 15.77
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 15.77
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | UN | 30/09/2017
| 0 | 0201585 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2. COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 1 | 2.62 | 2.62
|  |  | Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJ |  |  |  | 2.62
Serviços Auxiliares
| A | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 13.73 | 4.12
| A | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 17.05 | 5.12
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 9.24
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 11.86
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 11.86
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 11.86
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | UN | 30/09/2017
| 0 | 0201587 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2. COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 1 | 3.38 | 3.38
|  |  | Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJ |  |  |  | 3.38
Serviços Auxiliares
| A | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 13.73 | 4.12
| A | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 17.05 | 5.12
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 9.24
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 12.62
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 12.62
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 12.62
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | M | 30/09/2017
| 0 | 0200857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | 1.02 | 6.08 | 6.2
|  |  | Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJ |  |  |  | 6.2
Serviços Auxiliares
| A | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 13.73 | 1.78
| A | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 17.05 | 2.22
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 4
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 10.2
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 10.2
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 10.2
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | M | 30/09/2017
| 0 | 0200863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 1.02 | 12.97 | 13.23
|  |  | Sub-Total de ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJ |  |  |  | 13.23
Serviços Auxiliares
| A | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 | 13.73 | 2.88
| A | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 | 17.05 | 3.58
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 6.46
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 19.69
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 19.69
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 19.69
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| PARAFUSO CONEXÃO ENTRE BARRAS ø1/4"x3/4" INOX |  |  | UN | 01/09/2017
| 2 | 1811002 | (MERCADO) - ABRAÇADEIRA PVC DIÃMETRO 3/4'' | UN | 1 | 0.49 | 0.49
|  |  | Sub-Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0.49
Serviços Auxiliares
| A | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 13.73 | 0.14
| A | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 17.05 | 0.17
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 0.31
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 0.8
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 0.8
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 0.8
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| PORCA SEXTAVADA ø1/4" INOX |  |  | UN | 01/09/2017
| 2 | 1802007 | (MERCADO) - PORCA SEXTAVADA ø1/4" INOX | UN | 1 | 0.17 | 0.17
|  |  | Sub-Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0.17
Serviços Auxiliares
| A | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 13.73 | 0.14
| A | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 17.05 | 0.17
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 0.31
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 0.48
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 0.48
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 0.48
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| PARAFUSO CABEÇA PANELA 4,8X50MM INOX |  |  | UN | 01/09/2017
| 2 | 1802008 | (MERCADO) - PARAFUSO CABEÇA PANELA 4,8X50MM INOX | UN | 1 | 0.28 | 0.28
|  |  | Sub-Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0.28
Serviços Auxiliares
| A | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 13.73 | 0.14
| A | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 17.05 | 0.17
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 0.31
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 0.59
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 0.59
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 0.59
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| BUCHA NYLON S-8 |  |  | UN | 01/09/2017
| 2 | 1802009 | 4376 (SINAPI) - BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | UN | 1 | 0.07 | 0.07
|  |  | Sub-Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0.07
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 0.07
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 0.07
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 0.07
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
| LIMPEZA DE OBRA |  |  | H | 01/09/2017
Serviços Auxiliares
| A | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 13.89 | 13.89
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 13.89
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 13.89
|  |  | Taxa de BDI % |  | 0 |  | 0
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 13.89
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 13.89
Chapecó, 09 de novembro de 2017.
___________________________
Fábio Corrêa Gasparetto
Engenheiro Civil
CREA/SC 067.202-5
SIAPE 2015260